**Аналитическая записка**

о ходе реализации подпрограмм государственной программы Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края», координируемых департаментом инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края **за 2020 год**

**Наименование государственной программы Краснодарского края:** государственная программа Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края», утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г.
№ 943.

### Координатор государственной программы: министерство экономики Краснодарского края.

Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (далее – департамент) является **координатором подпрограмм:**

 [подпрограмма](#sub_1000) «Формирование и продвижение экономической и инвестиционной привлекательности Краснодарского края за его пределами»;

[подпрограмма](#sub_3000) «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства и стимулирование инновационной деятельности в Краснодарском крае».

**П**[**одпрограмма**](#sub_1000) **«Формирование и продвижение экономической и инвестиционной привлекательности Краснодарского края за его пределами»**.

Объём бюджетного финансирования на реализацию мероприятия подпрограммы в 2020 г. предусмотрен в размере 93 058,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

За 2020 г. освоено 35 140,0 тыс. рублей, или 37,8 % от предусмотренного лимита.

*Пункт 1.1.1 перечня мероприятий подпрограммы предусматривает следующее мероприятие: «Организация, участие и проведение форумов, научно-практических конференций, конкурсов, выставок и иных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, создание и распространение информационно-справочных и презентационных материалов в целях развития инвестиционной деятельности Краснодарского края, а также формирование и ведение баз данных, содержащих предложения по осуществлению инвестиционной деятельности на территории Краснодарского края, и их* *размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях информационной поддержки инвесторов».*

Цель мероприятия – формирование и продвижение экономически и инвестиционно привлекательного образа Краснодарского края за его пределами, развитие и координация выставочно-ярмарочной деятельности края, обеспечивающей продвижение его интересов на рынках товаров, услуг и капитала.

В целях реализации мероприятия обеспечено участие Краснодарского края в 85-й Международной торговой выставке пищевой промышленности, садоводства, сельского и лесного хозяйства «Зеленая неделя – 2020» (далее – Выставка), проводившейся с 17 по 26 января 2020 г. в выставочном комплексе «Мессе Берлин» в г. Берлине (Германия), посредством оформления экспозиции Краснодарского края площадью 300 кв.м., организации в ее рамках деловых встреч, презентации экономического, инвестиционного и экспортного потенциала региона.

В состав краевой делегации под руководством главы администрации (губернатора) Краснодарского края Кондратьева В.И. вошли также его заместители Швец В.А., Коробка А.Н., министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Дерека Ф.И., председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Бурлачко Ю.А., главы муниципальных образований Краснодарского края, представители региональных сельскохозяйственных предприятий.

В рамках экспозиции Краснодарский край продемонстрировал достижения в области сельского хозяйства, производства продовольственных товаров, садоводства и агропромышленного комплекса региона. В составе продукции были представлены такие продовольственные товары, отвечающие мировым стандартам экологичности и безопасности, как чай, соки, плодоовощные консервы, винодельческая продукция, кондитерские и хлебобулочные изделия, крупы и высокотехнологичные продукты, в частности мальтодекстрин.

В рамках Выставки состоялся ряд деловых встреч.

В частности, глава администрации (губернатор) Краснодарского края провел встречи с зарубежными партнерами: руководством венгерской компании «Хунланд» по вопросам развития животноводства в Краснодарском крае, с руководством датской ритейл компании «Hugo Nielsen International ApS» по вопросам поставки винодельческой продукции региона в Данию, с представителями датских компаний BOVI-Denmark A/S и Pecus International A/S по вопросам поставок из Дании в Краснодарский край крупного рогатого скота пород молочного направления, а также импорта эмбрионов и семени крупного рогатого скота.

Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Дерека Ф.И. провел встречу с руководством ирландской компании Anglo East Ltd. по вопросам создания совместной фермы крупного рогатого скота молочного направления и дальнейших поставок крупного рогатого скота для нее, а также строительства селекционного центра.

Участие Краснодарского края в Выставке позволило осуществить адресное информирование европейского делового сообщества об экспортном потенциале региона, инвестиционных возможностях в агропромышленном комплексе. Проведенные в рамках выставки переговоры будут способствовать развитию экспортных поставок кубанских товаров сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности на рынки Европы.

Количество посетителей экспозиции за период ее работы на Выставке составило порядка 1 500 человек.

***Непосредственные результаты мероприятия подпрограммы.***

В 2020 г. в рамках реализации мероприятия подпрограммы предусмотрены 4 непосредственных результата.

По итогам реализации мероприятия за 2020 г. достигнуты следующие фактические значения непосредственных результатов:

количество мероприятий – 1 ед. (план – не менее 2 ед.), что составляет
50 % от плана;

объем использованных выставочных площадей – 300 кв. м (план – не менее 1 685 кв. м), что составляет 17,8 % от плана;

количество участников в мероприятиях – 1 500 чел. (план – не менее
4 000 чел.), что составляет 37,5 % от плана;

изготовлено и распространено информационно-справочных и презентационных материалов – 0 комплектов (план – не менее
600 комплектов), что составляет 0 % от плана.

***Целевые показатели подпрограммы.***

На 31 декабря 2020 г. фактические значения 2 показателей оценки достижения цели подпрограммы составили:

заключенные инвестиционные соглашения (договоры) во время участия в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях в количестве – 0 шт.
(план 145 шт.), что составляет 0 % от плана;

инвестиции по инвестиционным соглашениям (договорам), заключенным во время участия в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях, в объеме – 0 млрд рублей (план – 205 млрд рублей), что составляет 0 % от плана.

Достижение указанных целевых показателей обусловлено непосредственным участием Краснодарского края в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях. В частности, достижение плановых значений целевых показателей традиционно обеспечивается посредством организации участия Краснодарского края в таких важных профильных деловых мероприятиях, как Российский инвестиционный форум и Петербургский международный экономический форум.

Однако в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения пандемии коронавирусной инфекции в целях предупреждения ее распространения на территории Российской Федерации, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации и обеспечения безопасности страны проведение конгрессно-выставочных мероприятий на территории Российской Федерации, в которых предполагалось участие Краснодарского края в 2020 г., было либо отменено, либо перенесено на неопределенный срок.

Таким образом, по итогам 2020 года обеспечить достижение плановых значений целевых показателей не представилось возможным.

Департаментом инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края 27 января 2020 г. был заключён государственный контракт № 0818500000819002938-ЭК на оказание услуг по организации участия Краснодарского края в Российском инвестиционном форуме в 2020 году на сумму 57 918 000,00 руб.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 февраля
2020 г. № 192-р проведение Российского инвестиционного форума, запланированного на 12 - 14 февраля 2020 г., ежегодно проводимого в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 25 сентября 2004 г. № 1240-р, перенесено. Указанным распоряжением Организационному комитету по подготовке и проведению Российского инвестиционного форума поручено представить предложения о сроках проведения Российского инвестиционного форума.

Принимая во внимание, что оказание услуг на условиях, предусмотренных государственным контрактом, не представилось возможным в виду обстоятельств непреодолимой силы, департаментом была проведена работа по расторжению указанного контракта в судебном порядке.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 8 декабря 2020 г. (размещено на сайте 11 декабря 2020 г.) расторгнут государственный контракт от 29 января 2020 г. № 0818500000819002938 – ЭК на оказание услуг по организации участия Краснодарского края в Российском инвестиционном форуме в 2020 году для обеспечения государственных нужд, заключенный между департаментом инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края и ООО «ЧЕТЫРЕ ВИДА ГРУПП», вследствие возникших обстоятельств непреодолимой силы. Указанным судебным актом в удовлетворении встречного искового заявления отказано, с ООО «ЧЕТЫРЕ ВИДА ГРУПП» в доход федерального бюджета взыскана государственная пошлина в размере 6 000 руб.

Вместе с тем мотивировочная часть судебного акта содержит вывод суда о том, что ООО «ЧЕТЫРЕ ВИДА ГРУПП» не лишен права требования оплаты фактически оказанных услуг и принятых департаментом в части разработки проекта планировки экспозиции до наступления обстоятельств непреодолимой силы, а именно издания Правительством РФ распоряжения от 3 февраля 2020 г. № 192-р.

Таким образом, расходы в объеме 57 918 000, 00 руб., запланированные департаментом на оплату государственного контракта от 27 января 2020 г.
№ 0818500000819002938-ЭК в 2020 г., понесены не были.

**Подпрограмма «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства и стимулирование инновационной деятельности в Краснодарском крае»** (координатор подпрограммы – департамент).

Участник подпрограммы **–** министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

Цель подпрограммы – развитие малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) и инновационной деятельности в Краснодарском крае.

Объём финансового обеспечения подпрограммы в 2020 году предусмотрен в сумме 1 933 179,1 тыс. рублей, в том числе 548 167,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 1 385 012,1 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Кассовые расходы по подпрограмме составили
1 933 179,0 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного лимита, доведенного департаменту на соответствующие цели.

Средства федерального бюджета привлечены в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316.

По результатам конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку МСП, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, между Министерством экономического развития Российской Федерации и администрацией Краснодарского края заключены соглашения о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку МСП в субъекте Российской Федерации, направленных на достижение отдельных результатов таких федеральных проектов как: «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Популяризация предпринимательства»
(далее – федеральные проекты).

Указанные результаты федеральных проектов достигаются в рамках региональных проектов «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Популяризация предпринимательства», которые, как и региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», отражены в виде структурных элементов в составе подпрограммы.

В целях софинансирования расходных обязательств при оказании неотложных мер по поддержке субъектов МСП в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации заключено соглашение
от 28 мая 2020 г. № 139-09-2020-133.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется по двум направлениям.

Задача 1.1. Развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе:

*Пункт 1.1.1 «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей - групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иными подобными видами деятельности».*

Главный распорядитель средств краевого бюджета и ответственный за реализацию мероприятия – министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края (далее – министерство).

Средства из краевого бюджета предусмотрены в сумме 2 000,0 тыс. рублей, профинансировано 2 000,0 тыс. рублей, или 100 % от предусмотренного лимита.

Для поддержки и развития негосударственного сектора в крае проведен отбор субъектов МСП в соответствии с приказом министерства от 3 июля
2020 г. № 1787.

Решением комиссии (протокол от 28 июля 2020 г. № 1) заявки двух индивидуальных предпринимателей (Гаджимарданов Гаджимардан Алилович (ОГРН/ИНН 309231128500041/231006604252), Чекалов Георгий Анатольевич (ОГРН/ИНН 311231022900039/230900986380)), признаны отвечающими требования и условиям Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с создание и (или) развитием центров время препровождения детей – групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иными подобными видами деятельности, утвержденного приказом министерства
от 14 декабря 2017 г. № 5247.

В 2020 г. в рамках реализации мероприятия достигнуты следующие показатели:

количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами МСП, получившими государственную поддержку – 4 ед. (план 4 ед.), что составляет 100% от плана;

число детей, воспользовавшихся услугами центров времяпрепровождения детей – 20 чел. (план 20 чел.), что составляет 100% от плана;

число получивших государственную поддержку центров времяпрепровождения детей – 2 ед. (план 2 ед.), что составляет 100% от плана.

На основании вышеизложенного считаем мероприятие выполненным.

Задача 1.2. Государственная поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, а также содействие продвижению инновационных проектов и разработок.

**1.2.1. Реализация мероприятий регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности».**

Цель проекта: снижение административной и налоговой нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан, развитие внутреннего туризма.

Реализация мероприятий осуществляется по следующему направлению:

*Пункт 1.2.1.1 «Предоставление субсидий унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на обеспечение деятельности центра сопровождения инвестиционных проектов в целях развития малого и среднего предпринимательства».*

Средства из краевого бюджета предусмотрены в сумме 6 500,0 тыс. рублей, профинансировано 6 500,0 тыс. рублей, или 100 % от предусмотренного лимита.

На базе Фонда развития бизнеса Краснодарского края функционирует центр сопровождения инвестиционных проектов (далее – Центр).

Основным видом деятельности Центра является оказание консультационного и организационного сопровождения инвестиционных проектов с объемом капитальных вложений по проекту до 5 млрд рублей, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Краснодарского края субъектами МСП.

На 31 декабря 2020 г. в рамках реализации мероприятия достигнуты следующие показатели:

количество инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Краснодарского края субъектами МСП (с объемом капитальных вложений до 5 млрд. рублей), принятых на сопровождение центром сопровождения инвестиционных проектов (нарастающим итогом), – 50 ед.
(план – 63 ед.), что составляет 79,4 % от плана.

объем капитальных вложений, предусмотренных инвестиционными проектами, принятыми на сопровождение центром сопровождения инвестиционных проектов (нарастающим итогом), – 15,22 млрд рублей
(план – 13 млрд рублей), что составляет 117,1 % от плана.

Значения показателей достигаются в течение одного года со дня заключения соглашения о предоставлении из краевого бюджета субсидий унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на обеспечение деятельности центра сопровождения инвестиционных проектов в целях развития малого и среднего предпринимательства от 1 июня 2020 г. № 3, то есть до 31 мая 2021 г. включительно.

**1.2.2. Реализация мероприятий регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию».**

Цель проекта: упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам МСП, включая индивидуальных предпринимателей.

Реализация мероприятий осуществляется по следующим направлениям:

*Пункт 1.2.2.1 «Предоставление субсидий унитарной некоммерческой организации - микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края» в целях обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, к финансовым ресурсам посредством предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства».*

Средства предусмотрены в объеме 734 168,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 532 430,8 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 201 737,5 тыс. рублей, профинансировано 734 168,3 тыс. рублей, или 100 % от предусмотренного лимита.

Основным видом деятельности унитарной некоммерческой организации микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края» (далее – Фонд микрофинансирования) является предоставление микрозаймов субъектам МСП и организациям инфраструктуры поддержки субъектов МСП Краснодарского края в сумме до 5 млн рублей сроком до 3 лет (17 видов займов, процентная ставка по которым варьируется от 0,1 % до 4,25 % годовых).

На 20 декабря 2020 г. в рамках реализации мероприятия достигнут следующий показатель:

количество субъектов МСП, получивших поддержку при содействии государственной микрофинансовой организации, – 204 ед. (план – 147 ед.), что составляет 138,8 % от плана.

На основании вышеизложенного считаем мероприятие выполненным.

Фондом микрофинансирования за счет капитализации предшествующих периодов с начала года по состоянию на 31 декабря 2020 г. выдано
1 310 микрозаймов на сумму 1 944,8 млн рублей.

Количество микрозаймов, выданных за период с начала деятельности, составляет 3 558 ед., на общую сумму более 5,3 млрд рублей.

*Пункт 1.2.2.2 «Предоставление субсидии унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на обеспечение деятельности по предоставлению поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».*

Средства предусмотрены в объёме 33 003,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 1 320,20 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 31 683,5 тыс. рублей, профинансировано 33 003,7 тыс. рублей, или 100 % от предусмотренного лимита.

Субсидии предоставляются Фонду развития бизнеса Краснодарского края (далее – Фонд развития бизнеса) в целях финансового обеспечения затрат для обеспечения доступа субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП к кредитным и иным ресурсам, развитию системы поручительств по обязательствам субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП, основанным на кредитных договорах, договорах займа, договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах.

Максимальный объем единовременно выдаваемого поручительства в отношении одного субъекта МСП, организации инфраструктуры поддержки не может превышать 25 млн рублей.

Срок действия договоров поручительства, заключенных в обеспечение обязательств субъекта МСП, организации инфраструктуры поддержки по кредитным договорам (договорам займа) не может превышать 72 месяцев, за исключением договоров поручительства, заключенных в обеспечение обязательств субъектов МСП, основным видом деятельности которых является розничная и/или оптовая торговля, для которых максимальный срок действия договора поручительства не может превышать 37 месяцев.

При этом, допускается предоставление поручительства Фондом развития бизнеса на срок не более 72 месяцев субъектам МСП, основным видом деятельности которых является розничная и/или оптовая торговля, привлекающих денежные средства на неторговые цели, а именно на развитие производства, по кредитным договорам (договорам займа).

Срок действия договоров поручительства, заключенных в обеспечение обязательств субъекта МСП, организации инфраструктуры поддержки по договорам о предоставлении банковской гарантии, не может превышать
36 месяцев.

Реализация мероприятия в долгосрочной перспективе повлияет на повышение социальной эффективности деятельности субъектов МСП и приведет к росту численности занятых в сфере МСП.

На 20 декабря 2020 г. в рамках реализации мероприятия достигнуты следующие показатели:

объем действующих поручительств – 2 168,82 млн рублей (план – 1 537 млн рублей), что составляет 141,1 % от плана;

объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями – 2 810 317,8 тыс. рублей (план – 2 189 231,00 тыс. рублей), что составляет
128,4 % от плана.

На основании вышеизложенного считаем мероприятие выполненным.

Фондом развития бизнеса за счет капитализации предшествующих периодов с начала года по состоянию на 31 декабря 2020 г. выдано 217 поручительств на сумму 1 565,6 млн рублей, общая сумма кредитов, выданных под поручительства Фонда развития бизнеса составляет 3 899,8 млн рублей.

Количество поручительств, выданных за период с начала деятельности, составляет 924 ед., на общую сумму более 5,6 млрд рублей, общая сумма кредитов, выданных под поручительства Фондом развития бизнеса превышает 13 млрд рублей.

**1.2.3. Реализация мероприятий регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».**

Цели проекта: обеспечить в Краснодарском крае к 2025 году увеличение численности занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей до 1 010,2 тыс. человек, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов МСП» и увеличения к 2025 году числа субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку до 11 746 единиц, а также увеличения количества субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» до 400 единиц.

Реализация мероприятий осуществляется по следующим направлениям:

*Пункт 1.2.3.1 «Предоставление субсидии унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на обеспечение деятельности центра «Мой бизнес» в целях развития малого и среднего предпринимательства*.

Средства предусмотрены в объёме 202 594,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 42 604,7 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 159 989,9 тыс. рублей, профинансировано
202 594,6 тыс. рублей, или 100 % от предусмотренного лимита.

Реализация мероприятия предполагает:

объединение на единой площадке основных функций по предоставлению услуг субъектам МСП организациями инфраструктуры поддержки МСП в качестве единой «точки доступа» для предпринимателя;

создание франшизы «Мой Бизнес» с единым фирменным стилем в части организации пространства, регламентов предоставления услуг, единой автоматизированной системы, единого портала поддержки предпринимательства в регионе и т.д.;

обеспечение деятельности центра «Мой бизнес», предназначенного для оказания комплексных услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП с использованием базового перечня услуг, оказываемых следующими организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП, и (или) их представителей, а именно:

1. Центр поддержки предпринимательства по основным видам деятельности, направленным на поддержку субъектов МСП и предусматривающим:

1) консультационные услуги по вопросам начала ведения собственного дела для физических лиц, планирующих осуществление предпринимательской деятельности;

2) консультационные услуги по вопросам финансового планирования (бюджетирование, оптимизация налогообложения, бухгалтерские услуги, привлечение инвестиций и займов);

3) консультационные услуги по вопросам маркетингового сопровождения деятельности и бизнес-планирования субъектов МСП (разработка маркетинговой стратегии и планов, рекламной кампании, дизайна, разработка и продвижение бренда (средства индивидуализации субъекта МСП, товара, работы, услуги и иного обозначения, предназначенного для идентификации субъекта МСП), организация системы сбыта продукции (товаров, работ, услуг), популяризация продукции (товаров, работ, услуг);

4) консультационные услуги по вопросам патентно-лицензионного сопровождения деятельности субъектов МСП (формирование патентно-лицензионной политики, патентование, разработка лицензионных договоров, определение цены лицензий);

5) содействие в проведении патентных исследований в целях определения текущей патентной ситуации, в том числе проверка возможности свободного использования объекта, техники, продукции без риска нарушения действующих патентов; определение направлений и уровня научно-исследовательской, производственной и коммерческой деятельности, патентной политики организаций, которые действуют или могут действовать на рынке исследуемой продукции; анализ для определения потенциальных контрагентов и конкурентов, выявления и отбора объектов лицензий, приобретения патента;

6) консультационные услуги по вопросам правового обеспечения деятельности субъектов МСП (в том числе составление и экспертиза договоров, соглашений, учредительных документов, должностных регламентов и инструкций, обеспечение представительства в судах общей юрисдикции, арбитражном и третейском судах, составление направляемых в суд документов (исков, отзывов и иных процессуальных документов), обеспечение представления интересов субъекта МСП в органах государственной власти и органах местного самоуправления при проведении мероприятий по контролю);

7) консультационные услуги по вопросам информационного сопровождения деятельности субъектов МСП;

8) консультационные услуги по подбору персонала, по вопросам применения трудового законодательства Российской Федерации (в том числе по оформлению необходимых документов для приема на работу, а также разрешений на право привлечения иностранной рабочей силы);

9) услуги по организации сертификации товаров, работ и услуг субъектов МСП (в том числе международной), а также сертификация (при наличии соответствующей квалификации) субъектов МСП по системе менеджмента качества в соответствии с международными стандартами;

10) содействие в размещении субъекта МСП на электронных торговых площадках, в том числе содействие в регистрации учетной записи (аккаунта) субъекта МСП на торговых площадках, а также ежемесячном продвижении продукции субъекта МСП на торговой площадке;

11) предоставление информации о возможностях получения кредитных и иных финансовых ресурсов;

12) анализ потенциала малых и средних предприятий, выявление текущих потребностей и проблем субъектов МСП, влияющих на их конкурентоспособность;

13) иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов МСП;

14) проведение для физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности, и для субъектов МСП семинаров, конференций, форумов, круглых столов, издание пособий, брошюр, методических материалов;

15) посреднические услуги при организации и (или) реализации специальных программ обучения для субъектов МСП с целью повышения квалификации по вопросам осуществления предпринимательской деятельности, правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана, реализации инновационной продукции и экспорта товаров (работ, услуг);

16) организация участия субъектов МСП в межрегиональных бизнес-миссиях;

17) обеспечение участия субъектов МСП в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях на территории Российской Федерации в целях продвижения товаров (работ, услуг) субъектов МСП, развития предпринимательской деятельности, в том числе стимулирования процесса импортозамещения;

18) услуги по разработке франшиз предпринимателей, связанные с аудитом бизнеса и анализом рынка, разработкой состава франшизы, разработкой пакетов франшизы (определение стоимости), созданием финансовой модели франшизы, юридической упаковкой, презентацией франшиз, рекомендациями по продаже.

2. Инжиниринговый центр по основным видам деятельности, направленным на поддержку субъектов МСП и предусматривающим:

1) определение индекса технологической готовности – показателя, отражающего уровень готовности производственных предприятий к внедрению новых технологий, модернизации, реконструкции и техническому перевооружению производства;

2) проведение технических аудитов, включая проведение необходимых испытаний и оценок соответствия (технологического, энергетического, экологического, специальной оценки труда и других видов аудита производства);

3) проведение финансового или управленческого аудита;

4) консультирование по вопросам технического управления производством, снижения себестоимости производственных процессов (проектов), проведения измерений и испытаний, монтажных и пусконаладочных работ, эксплуатации оборудования, обучения персонала, оптимизации технологических процессов, проектного управления и консалтинга в области организации и развития производства;

5) разработка технических решений (проектов, планов) по вопросам технического управления производством, снижения себестоимости производственных процессов (проектов), проведения измерений и испытаний, монтажных и пусконаладочных работ, эксплуатации оборудования, обучения персонала, оптимизации технологических процессов, проектного управления и консалтинга в области организации и развития производства;

6) консультирование по внедрению цифровизации производственных процессов на предприятиях;

7) разработка технических решений (проектов, планов) по внедрению цифровизации производственных процессов на предприятиях;

8) содействие в получении маркетинговых услуг, услуг по позиционированию и продвижению новых видов продукции (товаров, услуг) на российском и международном рынках;

9) консультирование по вопросам проведения патентных исследований, по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана, оформлении прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана;

10) содействие в проведении патентных исследований, по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана, содействие в оформлении прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана;

11) содействие в разработке программ модернизации, технического перевооружения и (или) развития производства;

12) разработка бизнес-планов, технических заданий, технико-экономических обоснований;

13) анализ потенциала малых и средних предприятий, выявление текущих потребностей и проблем предприятий, влияющих на их конкурентоспособность;

14) экспертное сопровождение исполнения рекомендаций по результатам проведенных технических аудитов, реализации программ развития и модернизации, инвестиционных проектов, программ коммерциализации, импортозамещения, реализации антикризисных мероприятий, мероприятий по повышению производительности труда и цифровизации производства;

15) содействие в получении разрешительной документации, в том числе проведении сертификации, декларировании, аттестации, иных услуг, включая проведение необходимых испытаний и оценок соответствия для продукции (товаров) предприятий в целях выхода на внутренние и зарубежные рынки, рынки крупных заказчиков;

16) оценка потенциала импортозамещения;

17) выявление и квалификационная оценка малых и средних производственных предприятий для включения в программы партнерства и мероприятий по «выращиванию» субъектов МСП, реализуемых при поддержке Корпорации МСП, направленных на стимулирование развития субъектов МСП, с целью повышения положительной результативности участия в закупках крупных компаний, в том числе локализующие производства на территории Российской Федерации, мероприятий по повышению производительности труда;

18) прочие инженерно-консультационные, инженерно-технологические, опытно-конструкторские, опытно-технологические, испытательные и инженерно-исследовательские услуги.

3. Центр прототипирования по основным видам деятельности, направленным на поддержку субъектов МСП и предусматривающим:

1) предоставление доступа к оборудованию центра прототипирования для образовательной деятельности образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций;

2) организация проведения вебинаров, круглых столов для субъектов МСП;

3) организация обучения и повышение квалификации сотрудников центра прототипирования;

4) осуществление создания и ведения базы данных организаций, оказывающих услуги, связанные с выполнением центром прототипирования своих функций;

5) осуществление продвижения информации об услугах центра прототипирования, в том числе услугах, предоставляемых на базе многофункциональных центров для бизнеса и центров оказания услуг, в средствах массовой информации, включая телевидение, радио, печать, наружную рекламу, информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»;

6) проектирование и разработка конструкторской документации

7) проектирование и корректировка 3D-моделей изделий по готовым чертежам;

8) изготовление прототипов изделий и (или) малых партий изделий;

9) создание литьевых форм;

10) иные услуги технологического характера в соответствии со спецификацией центра прототипирования.

На 20 декабря 2020 г. в рамках реализации мероприятия достигнуты следующие показатели:

количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта в центре «Мой бизнес» – 11 375 ед. (план – 7 811 ед.), что составляет 145,6 % от плана;

доля субъектов МСП, охваченных услугами центра «Мой бизнес» (нарастающим итогом) – 6%, (план – 4 %), что составляет 150 % от плана.

На основании вышеизложенного считаем мероприятие выполненным.

*Пункт 1.2.3.2 «Предоставление субсидий Фонду «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» на обеспечение его деятельности в целях развития малого и среднего предпринимательства».*

Средства предусмотрены в объёме 85 018,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 19 500,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 65 518,8 тыс. рублей, профинансировано 85 018,8 тыс. рублей, или 100 % от предусмотренного лимита.

Основное направление деятельности Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» оказание:

1) информационных и консультационных услуг, в том числе:

информирование субъектов МСП, осуществляющих или планирующих осуществлять экспортную деятельность, о существующих мерах государственной и негосударственной поддержки экспортеров;

базовое консультирование субъектов МСП по вопросам экспортной деятельности;

2) предоставление субъектам МСП услуг, в том числе посредством привлечения сторонних профильных экспертов, включая:

в рамках проведения индивидуальных консультаций по вопросам экспортной деятельности за счет привлечения сторонних профильных экспертов обеспечение взаимодействия субъекта МСП с экспертом, в том числе организация встречи и оплата расходов по проведению консультации;

содействие в подготовке и переводе на иностранные языки презентационных и других материалов в электронном виде по запросу субъекта МСП, в том числе в адаптации и переводе упаковки товара;

содействие в создании на иностранном языке и (или) модернизации уже существующего сайта субъекта МСП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащего контактную информацию о таком субъекте, а также информацию о производимых им товарах (выполняемых работах, оказываемых услугах) на иностранном языке;

содействие в проведении индивидуальных маркетинговых или патентных исследований, включая разработку патентных ландшафтов и проведение патентной технологической разведки исследования иностранных рынков по запросу субъекта МСП;

содействие в подготовке и экспертизе экспортного контракта по запросу субъекта предпринимательства;

содействие в приведении продукции в соответствие с обязательными требованиями, предъявляемыми на внешних рынках для экспорта товаров (работ, услуг) (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения), а именно содействие субъекту МСП в получении комплекса работ (мероприятий), осуществляемых в целях оценки соответствия продукции обязательным требованиям, предъявляемым на внешних рынках, включающими в том числе подготовку (разработку, доработку, перевод) технической документации на продукцию, транспортировку, хранение, испытания и утилизацию испытательных образцов;

содействие в обеспечении защиты и оформлении прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана за пределами территории Российской Федерации, в том числе содействие субъекту МСП в получении комплекса работ (мероприятий), осуществляемых в целях регистрации на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, наименований мест происхождения товаров и иных);

содействие в поиске и подборе потенциальных иностранных покупателей по запросу субъекта МСП, включая проверку интереса, налаживание связи с потенциальными иностранными покупателями, сопровождение переговорного процесса, включая ведение коммерческой корреспонденции, первичные телефонные переговоры и (или) переговоры с использованием видео-конференц-связи, пересылку пробной продукции, содействие в проведении деловых переговоров;

содействие субъектам МСП в формировании коммерческого предложения под целевые рынки и категории товаров (работ, услуг);

3) организация, проведение и (или) обеспечение участия субъектов МСП в выставочно-ярмарочных, информационно-консультационных и иных мероприятиях, в том числе:

организация и проведение семинаров, вебинаров, мастер-классов и других информационно-консультационных мероприятий по вопросам экспортной деятельности, в том числе совместно c АНО ДПО «Школа экспорта Акционерного общества «Российский экспортный центр» оказание информационно-консультационной поддержки в формате семинаров субъектам МСП по вопросам экспортной деятельности;

организация и проведение межрегиональных бизнес-миссий;

организация и проведение международных бизнес-миссий;

организация и проведение реверсных бизнес-миссий;

организация участия субъектов МСП в выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации;

4) содействие в размещении субъектов МСП на электронных торговых площадках и организация работы по участию субъектов МСП в акселерационных программах по развитию экспортной деятельности;

5) организация и проведение конкурса «Экспортер года» в Краснодарском крае среди субъектов МСП – экспортеров в целях популяризации экспортной деятельности.

На 20 декабря 2020 г. в рамках реализации мероприятия достигнуты следующие показатели:

количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» (нарастающим итогом), – 0,169 тыс.ед.
(план – 0,169 тыс. ед.), что составляет 100 % от плана;

количество субъектов МСП, получивших поддержку в рамках федерального проекта в Фонде «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства», – 445 ед. (план – 397 ед.), что составляет 112,1 % от плана.

На основании вышеизложенного считаем мероприятие выполненным.

*Пункт 1.2.3.4 «Предоставление субсидий унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на обеспечение деятельности коворкинг-центра в целях развития малого предпринимательства».*

Средства из краевого бюджета предусмотрены в объёме
2 600,0 тыс. рублей. Финансирование в отчетном периоде не осуществлялось.

Реализация мероприятия направлена на обеспечение деятельности в Краснодарском крае первого государственного коворкинг-центра «Место действия».

В здании коворкинг-центра  оказывается поддержка субъектов малого предпринимательства Краснодарского края посредством предоставления им в безвозмездное пользование рабочих мест в нежилом(ых) помещении(ях) коворкинг-центра, оборудованном(ых) мебелью, компьютерной техникой, оргтехникой, программным обеспечением, сетью «Интернет», конференц-залом(ами) и переговорным(ыми) помещением(ями), оборудованным(ыми) мебелью, оргтехникой, для осуществления групповой и (или) индивидуальной работы.

На 31 декабря 2020 г. в рамках реализации мероприятия достигнут следующий показатель:

количество субъектов малого предпринимательства, которым оказана поддержка, – 41 ед. (план – 34 ед.), что составляет 120,6 % от плана.

Значение показателя достигается в течение одного года со дня заключения соглашения о предоставлении из краевого бюджета субсидий унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на обеспечение деятельности коворкинг-центра в целях развития малого предпринимательства от 10 ноября 2020 г. № 8, то есть до 9 ноября 2021 г. включительно.

*Пункт 1.2.3.5 «Предоставление субсидий унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на обеспечение деятельности инновационного центра в целях развития малого и среднего предпринимательства».*

Средства из краевого бюджета предусмотрены в объёме
10 000,0 тыс. рублей, профинансировано 10 000,0 тыс. рублей или 100%
от предусмотренного лимита.

Инновационный центр является структурным подразделением Фонда развития бизнеса.

В рамках своей деятельности инновационный центр оказывает поддержку субъектам МСП, являющимся субъектами инновационной деятельности, посредством:

консультационного сопровождения;

организационного сопровождения;

проведения обучающих мероприятий в сфере инновационной деятельности;

проведения акселерационных программ.

Реализация мероприятия в долгосрочной перспективе повлияет на решение региональных задач по созданию и продвижению инновационных проектов, продукции путем привлечения дополнительного финансирования, оформления интеллектуальной собственности и обучения субъектов МСП, являющихся субъектами инновационной деятельности.

На 31 декабря 2020 г. в рамках реализации мероприятия достигнуты следующие показатели:

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся субъектами инновационной деятельности, получивших поддержку (нарастающим итогом), – 215 ед. (план – 250 ед.), что составляет 86 % от плана;

количество физических лиц, являющихся субъектами инновационной деятельности, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности, получивших поддержку (нарастающим итогом), – 3 чел. (план – 60 чел.), что составляет 5 % от плана.

Значения показателей достигаются в течение одного года со дня заключения соглашения о предоставлении из краевого бюджета субсидии унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на обеспечение деятельности инновационного центра в целях развития малого и среднего предпринимательства от 22 июля 2020 г. № 6, то есть до 21 июля 2021 г. включительно.

**1.2.4. Реализация мероприятий регионального проекта «Популяризация предпринимательства».**

Цель проекта: формирование положительного образа предпринимательства среди населения Краснодарского края, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор МСП к 2025 году не менее 20 698 чел., в том числе создание новых субъектов МСП к 2025 году не менее 2 435 ед.

Реализация мероприятий осуществляется по следующим направлениям:

*Пункт 1.2.4.1 «Развитие (модернизация), сопровождение (обслуживание) специализированных информационных ресурсов в сети «Интернет» в целях оказания информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Краснодарского края».*

Средства из краевого бюджета предусмотрены в объеме 277,0 тыс. рублей.

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 31 октября 2018 г. заключен государственный контракт № 34 на оказание услуг в ноябре-декабре 2018 - 2020 годах по сопровождению (обслуживанию) специализированного информационного ресурса в сети «Интернет» на сумму 600,0 тыс. рублей, из них на 2020 год – 276,9 тыс. рублей.

В 2020 г. осуществлено в требуемом объеме техническое сопровождение специализированного информационного ресурса в сети «Интернет» www.mbkuban.ru, программное сопровождение Интернет-ресурса www.mbkuban.ru, информационное сопровождение Интернет-портала МСП Краснодарского края www.mbkuban.ru (в работе по оказанию информационной поддержки субъектам МСП на территории Краснодарского края применяется новейшее программное обеспечение). Оплата работ за оказанные услуги по состоянию на 31 декабря 2020 г. произведена в объеме 276,9 тыс. рублей.

В 2020 году в рамках реализации мероприятия проведено сопровождение (обслуживание) специализированных информационных ресурсов в сети «Интернет» – 1 ед. (план – 1 ед.), что составляет 100 % от плана.

На основании вышеизложенного считаем мероприятие выполненным.

*1.2.4.2. «Предоставление субсидий унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на реализацию мероприятий по выявлению предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса, в целях развития малого и среднего предпринимательства».*

Средства предусмотрены в объёме 48 690,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 1 947,7 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 46 743,1 тыс. рублей, профинансировано 48 690,8 тыс. рублей, или 100 % от предусмотренного лимита

В рамках исполнения мероприятия в целях осуществления деятельности по выявлению предпринимательских способностей и вовлечению в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса посредством проведения следующих мероприятий:

1. проведение информационной кампании, направленной на создание положительного образа предпринимателя, разработанной Министерством экономического развития Российской Федерации;
2. проведение мероприятий, направленных на выявление у участников проекта предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям;
3. реализация программ и проектов, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14-17 лет;
4. проведение региональных этапов всероссийских мероприятий (конкурсов, премий и т.д.);
5. реализация программы по наставничеству для начинающих предпринимателей – участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства»;
6. участие в межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях, направленных на поддержку и развитие предпринимательства, участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства»;
7. проведение публичных мероприятий (форумов, конференций, слетов и т.д.) для участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства».

На 20 декабря 2020 г. в рамках реализации мероприятия достигнуты следующие показатели:

количество физических лиц – участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом, – 5,617 тыс. чел. (план – 4,792 тыс. чел.), что составляет 117,2 % от плана;

количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом, – 1,000 тыс. ед. (план – 0,884 тыс. ед.), что составляет
113,1 % от плана;

количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом, – 7,732 тыс. чел. (план – 7,347 тыс. чел.), что составляет 105,2 % от плана;

количество физических лиц – участников федерального проекта, нарастающим итогом, – 45,381 тыс. чел. (план – 40,454 тыс. чел.), что составляет 112,2 % от плана.

На основании вышеизложенного считаем мероприятие выполненным.

**1.2.5 Прочие мероприятия.**

В целях оказания неотложных мер по поддержке субъектов МСП в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 апреля 2020 г. № 208
«О внесении изменений в постановление главы (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. № 943 «Об утверждение государственной программы Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» подраздел 1.2.5 «Прочие мероприятия» подпрограммы дополнен новыми мероприятиями:

*1.2.5.2 «Предоставление субсидий унитарной некоммерческой организации микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края» в целях оказания неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции посредством предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства».*

Средства предусмотрены в объеме 520 655,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 515 831,7 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 4 823,9 тыс. рублей, профинансировано 520 655,6 тыс. рублей, или 100 % от предусмотренного лимита.

В целях поддержки субъектов МСП Краснодарского края в связи с распространением новой коронавирусной инфекции Фондом микрофинансирования приняты следующие оперативные меры:

реструктуризация (изменение) графика платежей по договорам займа с клиентами, бизнес которых пострадал в результате распространения новой коронавирусной инфекции и введения, связанных с этим ограничительных мер;

разработаны новые виды займов для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сферах, пострадавших от введения ограничений при масштабном распространении инфекции, такие как: «Антикризисный 1-1-1», «Антикризисный 0,1-1-1», «Антикризисный 1-1-1; подакцизный» «Антикризисный 0,1-1-1; подакцизный», а также для действующих субъектов МСП, организаций инфраструктуры поддержки МСП для восстановления экономики разработан займ «Восстановление МСП».

На 31 декабря 2020 г. в рамках реализации мероприятия достигнут следующий показатель:

количество субъектов МСП, получивших поддержку при содействии государственной микрофинансовой организации, – 378 ед. (план – 260 ед.), что составляет 145,4 % от плана.

На основании вышеизложенного считаем мероприятие выполненным.

*1.2.5.3 «Предоставление субсидий унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на обеспечение деятельности по предоставлению поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства в целях оказания неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции».*

Средства предусмотрены в объеме 287 670,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 250 000,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 37 670,3 тыс. рублей, профинансировано
287 670,3тыс. рублей, или 100 % от предусмотренного лимита.

В целях поддержки субъектов МСП Краснодарского края, осуществляющих деятельность в сферах, пострадавших от введения ограничений в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, установлена рекордно низкая ставка вознаграждения за поручительство Фонда развития бизнеса (по кредиту, займу или банковской гарантии) – 0,5 % за весь срок действия договора поручительства. По стандартным продуктам ставка вознаграждения также была снижена и составила 0,5-1 % годовых.

На 31 декабря 2020 г. в рамках реализации мероприятия достигнут следующий показатель:

объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями – 739 610,96 тыс. рублей (план – 428 824,38 тыс. рублей), что составляет 172,5 % от плана.

На основании вышеизложенного считаем мероприятие выполненным.

Эффективность реализации подпрограмм «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства и стимулирование инновационной деятельности в Краснодарском крае» и «Формирование и продвижение экономической и инвестиционной привлекательности Краснодарского края за его пределами» рассчитана департаментом в соответствии с методикой, утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 мая 2014 года № 430 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Краснодарского края».

При оценке эффективности реализации подпрограмм координатором подпрограмм в 2020 году учитывалась степень реализации подпрограмм и эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограмм.

В результате координируемые департаментом подпрограммы показали следующую эффективность реализации по итогам 2020 года, а именно:

подпрограмма «Формирование и продвижение экономической и инвестиционной привлекательности Краснодарского края за его пределами» – эффективность составила 0 и признана неудовлетворительной;

подпрограмма «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства и стимулирование инновационной деятельности в Краснодарском крае» – эффективность составила 0,96 и признана высокой.

-76-411-76-41