|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Аналитическая записка**

о ходе реализации подпрограмм государственной программы Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края», координируемых департаментом инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края **за 2017 год**

**Наименование государственной программы Краснодарского края:** государственная программа Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края», утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 года № 943.

### Координатор государственной программы: министерство экономики Краснодарского края.

Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края является **координатором подпрограмм:**

[подпрограмма](#sub_1000) «Формирование и продвижение экономической и инвестиционной привлекательности Краснодарского края за его пределами»;

[подпрограмма](#sub_3000) «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства и стимулирование инновационной деятельности в Краснодарском крае»;

подпрограмма «Финансовое просвещение населения Краснодарского края» (с 2018 года координатор – министерство экономики Краснодарского края).

**П**[**одпрограмма**](#sub_1000) **«Формирование и продвижение экономической и инвестиционной привлекательности Краснодарского края за его пределами»** (координатор подпрограммы – департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края).

### Объём бюджетного финансирования на реализацию подпрограммы в 2017 году предусмотрен в размере 57 100,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, из них в 2017 году было освоено 57 000,0 тыс. рублей, или 99,8 % от выделенного объема финансирования.

По итогам реализации подпрограммы образовалась экономия в размере 100 тыс. рублей, что составляет 0,2 % от общей суммы, выделенной на ее реализацию в 2017 году. Экономия образовалась в результате оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков.

Мероприятие подпрограммы.

Пункт 1.1.1 «Организация и проведение форумов, научно-практических конференций, конкурсов, выставок в целях развития инвестиционной деятельности на территории Краснодарского края».

Цель мероприятия – формирование и продвижение экономически и инвестиционно привлекательного образа Краснодарского края за его пределами развитие и координация выставочно-ярмарочной деятельности края, обеспечивающей продвижение его интересов па рынках товаров, услуг и капитала.

В целях реализации указанного мероприятия администрация Краснодарского края приняла участие в Российском инвестиционном форуме, проводившегося с 27 по 28 февраля 2017 года в г. Сочи (далее – Форум).

Стенд Краснодарского края на Форуме традиционно являлся самым большим (в 2017 году площадь стенда составила 1 535 кв.м) и располагался в центральной части выставочного павильона.

Концепция стенда в 2017 году представляла собой инвестиционный «ресторан». Информация об инвестиционных проектах была представлена в виде стилизованных объектов: отраслевые инвестиционные проекты - «Инвест-пицца», основные инвестиционные проекты - «Лобби-бар «Успешный инвестор», галерея инвестиционных проектов муниципальных образований Краснодарского края - «Блюда местной кухни», зона инновационных проектов – «Готовим будущее».

Помимо этого, информация об инвестиционных проектах и предложениях была доступна на центральном экране размером 8х2,5 м и двух дополнительных экранах размерами 7х2 м и 6х2 м.

Также на стенде были предусмотрены следующие тематические зоны: зона центрального элемента (сноп колосьев пшеницы, взвивающийся в небо), зона проведения круглых столов и панельных дискуссий, зона инноваций, зона кейтеринга, фотозона со стилизованной буквой «К», переговорная главы Администрации (губернатора) Краснодарского края, ТВ-студия канал Кубань 24, стенды Краснодара, Сочи, Новороссийска, зона отдыха и подзарядки мобильных устройств.

В зоне инноваций были представлены проекты развития сети заправочных станций для электромобилей, сервиса по аренде электромобилей, электромобильного такси.

За время работы Форума на стенде было распространено 660 комплектов презентационных материалов.

В Российском инвестиционном форуме приняли участие 4 792 участника из России и 36 зарубежных стран (Австрия, Ангола, Белоруссия, Бельгия, Великобритания, Виргинские острова, Германия, Дания, Египет, Индия, Индонезия, Испания, Италия, Казахстан, Кипр, Китай, Люксембург, Малайзия, Нидерланды, Польша, Республика Абхазия, Республика Корея, Республика Южная Осетия, Словения, США, Тайвань, Таиланд, Туркменистан, Турция, Финляндия, Франция, Черногория, Швейцария, Швеция, ЮАР, Япония).

Иностранный бизнес на Форуме был представлен 80 компаниями из таких стран, как Австрия, Ангола, Белоруссия, Бельгия, Великобритания, Виргинские острова, Германия, Египет, Индонезия, Казахстан, Кипр, Китай, Люксембург, Нидерланды, США, Турция, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Япония.

По приглашению администрации Краснодарского края в Форуме приняли участие делегации Швейцарии, США, Германии, Италии и Японии.

28 февраля 2017 года в рамках Форума состоялась встреча представителей департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края с представителями туристского сектора Швейцарии – Ассоциацией «Альпийская Арена Дружбы». Представители Ассоциации – Артур Майле и Алла Рамилова – рассказали о перспективах комплексного развития сотрудничества с Краснодарским краем по ряду направлений:

партнерство между курортами – обмен опытом и моделями управления курортным бизнесом, в том числе на примере концептуального курортного комплекса Андерматт, расположенного в г. Сен-Готарде;

сотрудничество в области спорта – обмен опытом проведения международных турниров, а также создания спортивно-туристских баз, таких как центр спортивного туризма Сен-Готарда – Айроло и спортивных объектов Олимпийского парка и курорта «Роза Хутор» в Краснодарском крае;

молодежное сотрудничество - программы школьных и студенческих обменов;

историко-культурное направление – создание в Сен-Готарде интерактивного Суворовского центра.

С целью развития выбранных направлений сотрудничества сторонами достигнута предварительная договоренность об организации встречи на территории Краснодарского края в сентябре 2017 года.

Делегацию США на Форуме представлял Президент Американской торговой Палаты в России г-н Алексис Родзянко. В рамках встречи   
с заместителем главы администрации (губернатора) Краснодарского края С.В. Алтуховым стороны обсудили возможности налаживания диалога   
в изменяющихся политических условиях. Г-н Родзянко отметил важность   
и значимость Краснодарского края как региона с особенной инвестиционной привлекательностью. Достигнута предварительная договоренность   
о проведении презентации инвестиционного потенциала региона в Торговой палате США в России в г. Москва в текущем году.

Форум также посетила делегация Японии во главе с заместителем генерального директора департамента туризма, спорта и культуры правительства провинции Ямагути Сёити ХАЯСИ. Делегация состояла из 9 человек и включала сотрудников Посольства Японии в России, правительства префектуры, муниципального правительства г. Нагато.

В рамках Форума 27 февраля 2017 года состоялись переговоры   
с министром культуры Краснодарского края В.Ю. Лапиной, заместителем министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Ю.Н. Желток, заместителем министра физической культуры и спорта Краснодарского края В.Е. Пермяковым, заместителем министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края   
С.И. Ковалевой, заместителем директора департамента промышленной политики Краснодарского края В.В. Мостовым, начальником управления департамента инвестиций и поддержки малого и среднего предпринимательства Краснодарского края П.П. Бобрием.

В ходе переговоров обсуждались следующие приоритетные направления сотрудничества:

обмен опытом и технологиями в области выращивания риса, сои, бобовых;

возможность организации на территории региона производства машин и оборудования для возделывания сельхозкультур;

налаживание взаимодействия между научно-исследовательскими институтами Краснодарского края и префектуры Ямагути в области сельского хозяйства;

возможность организации посещения японскими туристами курортных зон края;

обмен опытом с японской стороной в области бальнеолечения (организация работы лечебниц, использование современного оборудования и технологий, проведение лечебных и косметологических процедур и пр.)

изучение потребности кубанских ВУЗов в привлечении преподавателей учебных заведений префектуры;

обмен спортивными детскими и юношескими командами, проведение совместных турниров;

включение в график творческих коллективов Кубани гастролей в Японии в рамках Перекрестного года Японии и России, который состоится в 2018 году.

По итогам проведенных переговоров принято решение о начале проработки предложений для включения в текст рамочного соглашения об осуществлении международных и внешнеэкономических связей между администрацией Краснодарского края и правительством префектуры Ямагути.   
В продолжение начатого диалога в конце марта 2017 года запланирован визит   
в Краснодарский край делегации Японии во главе с Чрезвычайным   
и Полномочным Послом Японии в Российской Федерации г-ном Тоёхиса Кодзуки.

В ходе Форума делегацией Краснодарского края заключено   
217 соглашений и протоколов о намерениях в сфере инвестиций. Общая стоимость инвестиционного портфеля составила порядка 145 млрд. рублей, включая 18 соглашений на сумму 42 млрд. рублей на уровне администрации Краснодарского края.

В рамках достигнутых договоренностей запланировано увеличение объема привлеченных инвестиций в следующих отраслях экономики Краснодарского края:

ЖКХ и ТЭК – 52,4 млрд. рублей (37,5%);

Строительство – 49,5 млрд. рублей (35,2%);

АПК – 25,6 млрд. рублей (18,2%);

Промышленность – 5,5 млрд. рублей (4%);

Потребительская сфера – 3,6 млрд. рублей (2,5%);

Курорты и туризм – 3,4 млрд. рублей (2,4%);

Социальная сфера – 195,1 млн. рублей (0,1%);

Транспорт – 70 млн. рублей (0,05%);

Связь – 20 млн. рублей (0,05%).

Заключенные соглашения позволят реализовать проекты, направленные на создание новых и расширение существующих производств, привлечение   
в Краснодарский край новейших технологий, создание 8,8 тысяч новых рабочих мест и обеспечение прироста налогооблагаемой базы.

Непосредственные результаты мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрены 4 непосредственных результата вышеуказанного мероприятия.

По итогам 2017 года достигнуты следующие фактические значения непосредственных результатов:

количество мероприятий – 1 (план – 1), что составляет 100 % от плана;

объем, использованных выставочных площадей – 1 535 кв.м (план – 1 535 кв.м), что составляет 100 % от плана;

количество участников в мероприятиях - 4 792 чел. (план – 4 000 чел.), что составляет 119,8 % от плана;

изготовлено и распространено информационно-справочных и презентационных материалов - 660 комплектов (план – 660), что составляет   
100 % от плана.

Плановые значения четырех непосредственных результатов мероприятия подпрограммы достигнуты в полном объеме.

Целевые показатели подпрограммы.

По итогам 2017 года из 2 показателей оценки достижения цели подпрограммы плановые значения достигнуты по 2 позициям, в том числе:

количество заключенных инвестиционных соглашений (договоров) во время участия в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях, – 217 шт. (план – 217);

объем инвестиций по инвестиционным соглашениям (договорам), заключенным во время участия в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях, – 145 млрд. руб. (план – 145);

Расчет оценки эффективности подпрограммы «Формирование и продвижение экономической и инвестиционной привлекательности Краснодарского края за его пределами» показал высокую эффективность реализации подпрограммы за отчетный год (эффективность >1) и признана высокой.

**Подпрограмма «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства и стимулирование инновационной деятельности в Краснодарском крае»** (координатор подпрограммы – департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края).

Участник подпрограммы **–** министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

Цель подпрограммы – развитие малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в Краснодарском крае.

Объём бюджетного финансирования в 2017 году на реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрен в сумме 418 003,3 тыс. рублей из них: 250 760,9 тыс. рублей – средства федерального бюджета и средства краевого бюджета в сумме 167 242,4 тыс. рублей, профинансировано – 417 204,5 тыс. рублей, или 99,8 % от предусмотренного лимита.

Основным источником финансирования подпрограммы являлись средства федерального бюджета, которые привлечены в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 316.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации   
от 28 января 2017 года № 129-р «Об утверждении распределения субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий   
по поддержке молодежного предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», предоставляемых в 2017 году из федерального бюджета» Краснодарскому краю были распределены 252 325,002 тыс. рублей, из них в целях софинансирования мероприятий подпрограммы – 250 760,9 тыс. рублей.

20 февраля 2017 года между Министерством экономического развития Российской Федерации и администрацией Краснодарского края заключено соглашение № 139-08-182 о предоставлении субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика».

Реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась по двум направлениям.

**Задача 1. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,** в том числе:

*Пункт 1.1.3. «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей - групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иными подобными видами деятельности».*

Координатор мероприятия – министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

Средства из краевого бюджета предусмотрены в сумме 2 000,0 тыс. рублей, профинансировано 2 000,0 тыс. рублей, или 100 % от предусмотренного лимита.

В целях оценки реализации мероприятия запланировано   
3 непосредственных результата.

По итогам 2017 года плановые значения достигнуты по 3 позициям, в том числе:

количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами МСП, получившими государственную поддержку, – 4 ед. (план – 4), что составляет   
100 % от плана;

количество детей, воспользовавшихся услугами центров времяпрепровождения детей, – 20 чел. (план – 20), или 100 % от плана;

количество получивших государственную поддержку центров времяпрепровождения детей, – 2 ед. (план – 2), что составляет 100 % от плана.

На основании вышеизложенного считаем мероприятие выполненным.

*Пункт 1.2.1. «Предоставление субсидий унитарной некоммерческой организации «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края» на обеспечение деятельности центра поддержки предпринимательства в целях развития малого и среднего предпринимательства».*

Средства предусмотрены в объёме 40 000,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 15 600,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 24 400,0 тыс. рублей, профинансировано 40 000,0 тыс. рублей, или 100 % от предусмотренного лимита.

Центр поддержки предпринимательства является структурным подразделением унитарной некоммерческой организации «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края» (далее – Центр поддержки предпринимательства).

В рамках своей деятельности Центр поддержки предпринимательства оказывает на безвозмездной основе информационно-консультационную помощь субъектам малого и среднего предпринимательства по следующим направлениям:

финансовое планирование;

патентно-лицензионное сопровождение;

правовое обеспечение;

маркетинговое сопровождение и бизнес-планирование;

информационное сопровождение;

подбор персонала, применение трудового законодательства Российской Федерации;

организация сертификации товаров, работ и услуг;

анализ потенциала малых и средних предприятий;

добровольная сертификация товаров, работ и услуг, стандартизация и патентование.

Кроме того, Центром поддержки предпринимательства на постоянной основе осуществляется организация и проведение обучающих семинаров, форумов и «круглых столов».

Данные виды поддержки оказываются на договорной основе с   
21 компаниями-партнерами.

В целях оценки реализации мероприятия запланировано   
5 непосредственных результатов.

По итогам 2017 года плановые значения запланированных результатов деятельности Центра поддержки предпринимательства достигнуты по всем позициям, в том числе:

количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку,  
 – 342 ед. (план – 333), что составляет 102,7 % от плана;

прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, – 0,02 % (план – 0,01), что составляет 200,0 % от плана;

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, – 11 462 ед. (план – 9 349), что составляет 122,6 % от плана;

увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года, – 8,5 % (план – 8), что составляет 106,3 % от плана;

доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку, – 11,8 % (план – 11), что составляет 107,3 % от плана.

В связи с тем, что фактически достигнутые значения непосредственных результатов превышают 100 % мероприятие считаем выполненным.

*Пункт 1.2.2. «Предоставление субсидий Фонду «Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» на обеспечение его деятельности в целях развития малого и среднего предпринимательства».*

Средства предусмотрены в объёме 9 973,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 4 499,8 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 5 474,0 тыс. рублей, профинансировано 9 973,8 тыс. рублей, или   
100 % от предусмотренного лимита.

Основное направление деятельности Фонда «Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» – это оказание бесплатной информационно-консультационной, аналитической и организационной поддержки экспортно-ориентированным предприятиям региона в том числе: консультационное содействие субъектам малого и среднего предпринимательства по организации и ведению внешнеэкономической деятельности; содействие экспортно-ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства Краснодарского края в выходе на зарубежные рынки, поиск потенциальных партнеров и инвесторов, а также сопровождение деловых встреч и переговоров с иностранными партнерами; организация и проведение бесплатных обучающих мероприятий (семинаров, вебинаров, тренингов) для повышения профессиональных знаний и навыков, а также вовлечения экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства во внешнеэкономическую деятельность; организация и проведение конференций, круглых столов, презентаций региона и иных промоутерских мероприятий, организованных для поддержки участников внешне-экономической деятельности Краснодарского края; организация и проведение зарубежных деловых поездок (бизнес-миссий) для представителей экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства края; организация участия предприятий региона в коллективных стендах в рамках зарубежных мероприятий (выставки, форумы); продвижение внешнеэкономических проектов региональных экспортеров, сопровождение и экспертиза внешнеторговых контрактов, проведение маркетинговых исследований зарубежных рынков; переводы презентационных материалов, устные переводы при проведении переговоров, адаптация и переводы сайтов краевых экспортеров; ведение и обновление специализированного сайта, направленного на поддержку экспорта в Краснодарском крае (www.kubanexport.ru); организация приема и переговоров представителей зарубежных партнеров с заинтересованными в сотрудничестве предприятиями Краснодарского края.

В целях оценки реализации мероприятия запланировано   
5 непосредственных результатов.

По итогам 2017 года плановые значения достигнуты по 5 позициям, в том числе:

количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку,   
– 29 ед. (план – 20), что составляет 145,0 % от плана;

прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, – 4 % (план – 3), что составляет   
133,33 % от плана;

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, – 175 ед. (план – 150), что составляет 116,67 % от плана;

увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года, – 8 % (план – 5), что составляет 160,0 % от плана;

доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов МСП (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку – 9 % (план – 5,5), что составляет 163,64 % от плана.

В связи с тем, что фактически достигнутые значения непосредственных результатов превышают 100 % мероприятие считаем выполненным.

*Пункт 1.2.3 «Предоставление субсидий унитарной некоммерческой организации микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края» в целях обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам посредством предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства»*

Средства предусмотрены в объёме 354 963,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 138 435,9 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 216 527,9 тыс. рублей, профинансировано   
354 963,8 тыс. рублей, или 100 % от предусмотренного лимита.

Реализация мероприятия позволила на непрерывной основе обеспечить доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, что позволило предприятиям пополнять оборотные средства, приобретать основные средства.

Основным видом деятельности Фонда микрофинансирования является предоставление 7 видов микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края в сумме до 3 млн. рублей сроком до 3 лет, а именно:

1) «СТАРТ» (от 100,0 тыс. рублей до 700,0 тыс. рублей на срок от 7-и до   
24 месяцев под 5,75 % годовых);

2) «ФЕРМЕР» (от 100,0 тыс. рублей до 3 млн. рублей на срок от 3-х до   
24 месяцев под 5,5 % годовых);

3) «БИЗНЕС ОБОРОТ» (от 100,0 тыс. рублей до 3 млн. рублей на срок от 3-х до 24 месяцев под 8,25 % годовых);

4) «РЕМЕСЛЕННИК» (от 100,0 тыс. рублей до 3 млн. рублей на срок от   
3-х до 24 месяцев под 5,95 % годовых);

5) «БИЗНЕС ИНВЕСТ» (от 100,0 тыс. рублей до 3 млн. рублей на срок от 3-х до 36 месяцев под 8,25 % годовых);

6) «НОВОТЕХ» (от 100,0 тыс. рублей до 3 млн. рублей на срок до   
36 месяцев под 8,25 % годовых)

7) «РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИИ» (от 100,0 тыс. рублей до 3 млн. рублей на срок от 3-х до 36 месяцев под 5,75 % годовых).

По ряду микрозаймов возможно установление льготного периода погашения основного долга до 9 месяцев.

В целях информирования субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной финансовой поддержки, оказываемой Фондом микрофинансирования, сотрудниками в 2017 году было принято участие в 54 мероприятиях, проведённых в 28 муниципальных образованиях, а именно: в семинарах, совещаниях, советах по предпринимательству при главах муниципальных образований, выставках, конференциях.

Фондом микрофинансирования Краснодарского края за 2017 год выдано 381 микрозайм на сумму 606,2 млн. руб. Объем займов, выданных за последние три года, составил больше 1,4 млрд. рублей.

В целях оценки реализации мероприятия запланировано   
5 непосредственных результатов.

По итогам 2017 года плановые значения достигнуты по 5 позициям, в том числе:

количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, – 720 ед. (план – 700), что составляет 102,9 % от плана;

прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, – 23,37 % (план – 6), что составляет 389,5 % от плана;

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, –349 ед. (план – 119), что составляет 293,28 % от плана;

увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года, – 12,44 % (план – 8), что составляет 155,5 % от плана;

доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку, – 53,5 % (план – 23), что составляет 232,6 % от плана.

На основании вышеизложенного считаем мероприятие выполненным.

*Пункт 1.2.4.1. «Изготовление и распространение презентационных (информационных) материалов, организация, проведение и участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях и форумах, обновление стендов, организация и проведение конференций, семинаров и «круглых столов» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в целях пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности, за исключением мероприятия, предусмотренного пунктом 1.2.4»*

Средства из краевого бюджета предусмотрены в объеме 800 тыс. рублей, профинансировано (освоено) – 800 тыс. рублей или 100 % от объема годовых бюджетных назначений.

В целях оценки реализации мероприятия запланирован   
1 непосредственный результат.

По итогам 2017 года изготовлено и распространено презентационных (информационных) материалов – 1 300 шт. (плановое – 1 300 шт.), что составляет 100 % от плана.

На основании вышеизложенного считаем мероприятие выполненным.

*Пункт 1.2.6.1. «Развитие (модернизация), сопровождение (обслуживание) специализированных информационных ресурсов в сети «Интернет» в целях оказания информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Краснодарского края, за исключением мероприятия, предусмотренного пунктом 1.2.6»*

Средства из краевого бюджета предусмотрены в объеме 809 тыс. рублей, профинансировано (освоено) – 10,4 тыс. рублей или 1,28 % от объема годовых бюджетных назначений.

В рамках реализации мероприятия департаментом проведен аукциона в электронной форме (номер закупки 0318200063917002722 от 12 октября 2017 года) на общую сумму 809,0 тыс. рублей. По итогам проведения электронного аукциона, в соответствии с Протоколом № 1945-2/0318200063917002722   
от 1 ноября 2017 года подведения итогов аукциона в электронной форме, победителем электронного аукциона признан участник ООО «Рашн Роботикс», предложивший минимальную цену контракта 10,4 тыс. рублей, с которым департаментом заключен и исполнен в полном объеме Государственный контракт на оказание услуг по модернизации специализированных информационных ресурсов в сети «Интернет» от 14 ноября 2017 года   
№ Ф.2017.483199 на сумму 10,4 тыс. рублей. В связи с поздним заключением государственного контракта перераспределение сложившейся экономии (не профинансировано 798,6 тыс. рублей или 98,7 % от объема годовых бюджетных назначений) не предоставлялось возможным.

В рамках мероприятия осуществлено:

проведение модернизации интернет-портала малого и среднего предпринимательства Краснодарского края www.mbkuban.ru с целью применения новейшего программного обеспечения в работе по оказанию информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Краснодарского края.

Непосредственный результат:

модернизация специализированных информационных ресурсов в сети «Интернет» – 1 ед. (план – 1 ед.), что составляет 100 % от плана.

На основании вышеизложенного считаем мероприятие выполненным.

*Пункт 1.2.8. «Предоставление субсидий унитарной некоммерческой организации «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края» на обеспечение деятельности коворкинг центра в целях развития малого предпринимательства»*

Средства из краевого бюджета предусмотрены в объёме 1 260,7 тыс. рублей, профинансировано 1 260,7 тыс. рублей, или 100 % от предусмотренного лимита.

Реализация мероприятия позволит обеспечить на постоянной основе деятельность в краевой столице первого государственного коворкинг-центра «Место действия». В одном здании с региональным Центром поддержки предпринимательства разместили 24 стационарных рабочих мест, а также более 30 свободных, оснащенных всем необходимым для работы оборудованием.

Начинающие бизнесмены получили бесплатные рабочие места, бесплатное правовое, бухгалтерское и информационное сопровождение. Площадка позволит стартапам снизить издержки, связанные с ведением бизнеса, на самом сложном начальном этапе.

За отчетный период, начиная с октября 2017 года 24 резидента получили поддержку путем предоставления им в безвозмездное пользование для осуществления групповой и (или) индивидуальной работы рабочих мест в коворкинг-центре.

Непосредственный результат:

количество субъектов малого предпринимательства, которым оказана поддержка, – 24 ед. (план – 24), что составляет 100 % от плана.

На основании вышеизложенного считаем мероприятие выполненным.

**Задача 2. Содействие реализации, продвижению и коммерциализации результатов инновационных проектов и разработок, в том числе:**

*Пункт 1.3.1. «Организация и проведение ежегодного конкурса инновационных проектов «Инноватор Кубани» в целях государственной поддержки субъектов инновационной деятельности (учреждение премий)»*

Средства из краевого бюджета предусмотрены в объёме 1 050,0 тыс. рублей (профинансировано (освоено) за 2017 год – 1 050,0 тыс. рублей или   
100 % от объема годовых бюджетных назначений).

Средства были направлены на выплаты премий победителям ежегодного краевого конкурса инновационных проектов «Инноватор Кубани».

Конкурс проводился в следующих номинациях:

«Лучшая инновационная идея» и «Перспективный инновационный проект».

По результатам Конкурса определены победители (1-е место) и лауреаты (2-е и 3-е места) Конкурса, которым вручены почетные дипломы (I, II и III степени) и премии:

в номинации «Лучшая инновационная идея»:

автору, обладателю почетного диплома I степени, - 200 тыс. рублей;

автору, обладателю почетного диплома II степени, - 100 тыс. рублей;

автору, обладателю почетного диплома III степени, - 50 тыс. рублей;

в номинации «Перспективный инновационный проект»:

патентообладателю, инновационный проект которого занял 1-е место, - почетный диплом I степени;

патентообладателю, инновационный проект которого занял 2-е место, - почетный диплом II степени;

патентообладателю, инновационный проект которого занял 3-е место, - почетный диплом III степени;

автору, инновационный проект которого занял 1-е место, - 300 тыс. рублей;

автору, инновационный проект которого занял 2-е место, - 250 тыс. рублей;

автору, инновационный проект которого занял 3-е место, - 150 тыс. рублей.

Непосредственные результаты:

количество проведенных конкурсов – 1 ед. (план – 1), или 100 % от плана.

На основании вышеизложенного считаем мероприятие выполненным.

*Пункт 1.3.2. «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества, ориентированных на создание благоприятных условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их развития в научно-технической, инновационной и производственной сферах, путем создания материально-технической, экономической, информационной базы»*

Средства предусмотрены в объёме 7 146,0 тыс. рублей из них: 4 359,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета (профинансировано (освоено) за   
2017 год – 4 358,98 тыс. рублей или 100 % от объема годовых бюджетных назначений) и средства краевого бюджета в сумме 2 787,0 тыс. рублей (профинансировано (освоено) за 2017 год – 2 786,89 тыс. рублей или 100 % от объема годовых бюджетных назначений).

По итогам заседаний конкурсной комиссии по конкурсному отбору субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края для предоставления субсидий, состоявшихся 23 октября 2017 года и 27 ноября 2017 года, из поступивших 2 заявки признаны победителями конкурса:

ИП Морозова М.Н. в сумме 3 572,95 тыс. рублей (приказ департамента от   
24 октября 2017 года № 126);

ИП Соболев А.Ю. в сумме 3 572,92 тыс. рублей (приказ департамента от   
30 ноября 2017 года № 145).

Центры молодежного инновационного творчества будут специализироваться на 3D-технологиях, разработке программ и игр, аэросканировании местности. Старшеклассники и студенты смогут приобщиться в центре к инженерии — научатся разрабатывать и конструировать технику, получат, кроме того, предпринимательские навыки. Кроме того, ЦМИТ предоставит предпринимателям возможность работы в современной технологической среде «Разработка — Прототипирование — Производство».

В целях оценки реализации мероприятия запланировано   
2 непосредственных результата.

По итогам 2017 года плановые значения достигнуты по 2 позициям, в том числе:

количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами МСП, получившими государственную поддержку, – 4 ед. (план – 2), что составляет   
200 % от плана;

число физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий, – 724 ед. (план – 600), что составляет 120,67 % от плана.

На основании вышеизложенного считаем мероприятие выполненным.

По итогам 2017 года из 5 показателей оценки достижения цели и решения задач подпрограммы плановые значения прогнозируется достичь по 5 позициям, в том числе:

количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Краснодарского края – прогнозное значение ожидается на уровне 59,1 (плановое 50,5 ед.). Фактический показатель предоставляется на основании данных отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю и Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, не позднее 1 июня 2018 года;

количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (ежегодно) – фактическое значение на уровне 1,099 (плановое 1,087 тыс. ед.).   
Показатель рассчитывается суммарно на основании отчетности субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей субсидий о количестве вновь созданных рабочих мест при реализации подпрограммы. В соответствии с пунктом 16 постановления Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999 показатель может быть достигнут в полном объеме до 1 апреля 2018 года;

уровень инновационной активности организаций– прогнозное значение ожидается на уровне 9,1 (плановое 6,0 процентов). Фактический показатель предоставляется на основании данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея (статистический сборник «Индикаторы инновационной деятельности предприятий и организаций Краснодарского края»), в срок не позднее   
15 сентября 2018 года;

доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) – прогнозное значение ожидается на уровне 12 (плановое 12 процентов). Фактический показатель предоставляется на основании данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея (статистический сборник «Малое и среднее предпринимательство Краснодарского края»), в срок не позднее 1 июня   
2018 года;

доля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – фактическое значение на уровне 17 (плановое   
20 процентов). Снижение целевого показателя связано с ростом спроса субъектов малого и среднего предпринимательства на пролонгацию ранее выданных кредитов.

Расчет оценки эффективности подпрограммы «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства и стимулирование инновационной деятельности в Краснодарском крае» показал высокую эффективность реализации подпрограммы за отчетный год (эффективность >1) и признана высокой.

**Подпрограмма «Финансовое просвещение населения Краснодарского края»** (координатор подпрограммы – департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края).

Подпрограмма была разработана в соответствии со статьей 7 Закона Краснодарского края от 18 июля 2016 года № 3424-КЗ «О государственной политике в сфере финансового просвещения населения Краснодарского края» и в целях реализации договора от 14 ноября 2016 года № 01-01-06/17-248   
«О реализации Проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» (далее ─ Проект), заключенного между Министерством финансов Российской Федерации, Краснодарским краем и Некоммерческим фондом реструктуризации предприятий и развития финансовых институтов (утвержден Законом Краснодарского края от 19 декабря 2016 года № 3528-КЗ).

Основным источником финансового обеспечения реализации мероприятий подпрограммы являются внебюджетные источники. В 2017 году на реализацию мероприятий запланированы средства в сумме 40 974,9 тыс. рублей, из них за счет средств краевого бюджета – 4 600,0 тыс. рублей (освоено за отчетный период 1 579,2 тыс. рублей или 34,3%) и 36 374,9 тыс. рублей запланированы к привлечению за счет внебюджетных источников (фактических за отчетный период средствах внебюджетных источников привлечено на сумму 24 774,9 тыс. рублей или 68,1% от плана). Средств привлечены не в полном объёме в связи с тем, что по состоянию на 1 января 2018 года конкурсные процедуры, проводимые Министерством финансов РФ не завершены. Планируется к реализации в 2018 году.

Средства краевого бюджета в сумме 3 020,8 тыс. рублей не освоены по причинам:

1) одной из причин низкого освоения средств краевого бюджета, по мнению департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края является позднее доведение лимитов бюджетных обязательств (лимиты бюджетных обязательств доведены 19 июня 2017 года);

2) наряду с этим, сложилась экономия по результатам проведения конкурентных процедур определения поставщика ─ в сумме 1 074,8 тыс. рублей (по пунктам 1.1.1 – 366,5 тыс. рублей), 1.1.2 – 454,0 тыс. рублей, 1.1.7 – 250,0 тыс. рублей, 1.2.1 – 4,3 тыс. рублей).

3) средства в сумме 1 800,0 тыс. рублей, предусмотренные на организацию и проведению массовых публичных мероприятий (семинары, «круглые столы», конференции) по вопросам финансовой грамотности для населения Краснодарского края (пункт 1.1.2) не освоены по причине неисполнения (ненадлежащее исполнение) поставщиками условий заключенных государственных контрактов, а именно:

22 ноября 2017 года департаментом был заключен Государственный контракт с Исполнителем на организацию и проведение массовых публичных мероприятий (семинары, «круглые столы», конференции) по вопросам финансовой грамотности для населения Краснодарского края. Однако в нарушение существенных условий Государственного контракта ООО «Сибирский Региональный Межвузовский Центр» (стоимость контракт 1 346,0 тыс. рублей) не преступил к исполнению. В результате в 2017 году мероприятие не проведено по вине Исполнителя. Ведется работа по расторжению Государственного контракта и взысканию штрафов с Исполнителя.

4) средства в сумме 600,0 тыс. рублей не освоены по причине невыполнения запланированных мероприятий по ряду объективных причин, в том числе:

пункт 1.1.4 – 100 тыс. рублей по организации и проведению краевых олимпиад по финансовому рынку для обучающихся в образовательных организациях Краснодарского края.

В 4 квартале 2017 года на основании письма Министерства финансов РФ образовательные организации Краснодарского края приняли участие во Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности. Мероприятие проводилось без привлечения финансирования. В целях эффективного использования средств краевого бюджета проведение краевой олимпиады признано нецелесообразным.

пункт 1.1.6 – 500 тыс. рублей на развитие, поддержку и обслуживание специализированного сайта в сети «Интернет» в целях информационного и учебно-методического обеспечения системы финансового просвещения населения Краснодарского края, а также информирования населения о ходе реализации государственных программ Краснодарского края в сфере финансового просвещения населения Краснодарского края.

В связи со структурными изменениями в департаменте и передачей функций министерству экономики Краснодарского края по взаимодействию с кредитными организациями и иными участниками финансового рынка Краснодарского края, а также в сфере финансового просвещения населения Краснодарского края, принято решение о реализации мероприятия в 2018 году.

В рамках подпрограммы за отчетный период планировались к реализации за счет средств краевого бюджета 6 мероприятий, из них выполнено 3 мероприятия, которые сгруппированы по двум задачам:

1) обеспечение открытости и доступности информации о финансовых рынках, особенностях их функционирования и регулирования, профессиональных участниках и предлагаемых ими финансовых инструментах, продуктах и услугах с учетом особенностей и интересов различных социальных и возрастных групп населения Краснодарского края (5 мероприятий план фактически реализовано 2 мероприятия):

выпущено 4 вида информационных брошюр по налоговой (финансовой) грамотности общим тиражом 300 тыс. экземпляров;

изготовлено и размещено 50 тематических социальных плакатов по вопросам финансовой грамотности, в том числе по вопросам налоговой грамотности для населения Краснодарского края, что составляет   
100 % от плана;

2) обеспечение межрегионального сотрудничества в сфере финансового просвещения и финансовой грамотности (1 мероприятие реализовано в полном объеме), а именно:

проведены 2 межрегиональные конференции в Сочи и Краснодаре по вопросам финансового просвещения населения Краснодарского края, что составляет 100 % от плана.

Кроме того, в рамках реализации на территории Краснодарского края мероприятий Проекта Министерства финансов Российской Федерации и Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации», в том числе для отдельных категорий граждан реализовывались мероприятия за счет внебюджетных источников за отчетный период планировались к реализации 6 мероприятий, из них за отчетный период реализовано 3 мероприятия, в том числе:

пункт 1.3.1 – на территории Краснодарского края в рамках реализации вышеназванного Проекта организовано и проведено 117 мероприятий (план – 110 ед.), что составляет 106,3 % от плана. В апреле 2017 года на территории Краснодарского края проведены мероприятия «Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи». Данные мероприятия были проведены под эгидой Министерства финансов Российской Федерации без привлечения средств краевого бюджета и внебюджетных источников.

пункт 1.3.3 – оказано содействие в повышение квалификации и методическая поддержка педагогических работников, реализующих дисциплину «Финансовая грамотность» для обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Краснодарского края, в результате чего АНО «Энергоперсонал» подготовлено 1024 преподавателей (план – 633), что составляет 161,8 % от плана и привлечены внебюджетные источники в сумме 16 825,0 тыс. рублей;

пункт 1.3.4 – оказано содействие в организации подготовки финансовых консультантов Краснодарского края на курсах «Финансовая грамотность, в результате чего подготовлено свыше 320 финансовых консультантов (план – 287), что составляет 111,5 % от плана, привлечены внебюджетные источники в сумме 7 949,9 тыс. рублей.

По 3 мероприятиям (пункты 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7) конкурсные процедуры, проводимые Министерством финансов РФ не завершены, в связи с этим контракты не заключены. Реализация мероприятий планируется за счет внебюджетных источников в 2018-2019 году. Вследствие чего и предусмотренные непосредственные результаты не достигнуты, а именно:

численность взрослого населения Краснодарского края с ограниченными физическими возможностями, прошедшего обучение по образовательным программам, направленным на повышение финансовой грамотности;

количество мероприятий, проведенных в рамках Проекта и направленных на повышение финансовой грамотности взрослого населения Краснодарского края с «сезонным» графиком работы;

количеству консультаций, предоставленных жителям Краснодарского края в рамках реализации Проекта.

**Целевые показатели подпрограммы.**

По итогам 2017 года из 5 показателей оценки достижения цели и решения задач подпрограммы плановые значения прогнозируется достичь по 5 позициям, в том числе:

1) доля населения Краснодарского края, принявшего участие в мероприятиях по повышению уровня финансовой грамотности населения Краснодарского края, от общей численности населения Краснодарского края – прогнозное значение ожидается на уровне 27,6 (план – 25 процентов).

Фактический показатель предоставляется на основании отчётов исполнителей о проведении мероприятий по повышению уровня финансовой грамотности и данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, в срок не позднее   
1 марта 2018 года.

2) доля лиц целевых групп населения Краснодарского края, осознавших важность соотношения рисков и выгод при выборе финансовых продуктов:

пользователей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов прогнозное значение ожидается на уровне 66,3 (план – 66,3 процентов);

школьников и студентов прогнозное значение ожидается на уровне   
51,9 (план – 51,9 процентов);

3) доля лиц целевых групп населения Краснодарского края, осознавших важность формирования финансовой «подушки безопасности» на случай чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций:

пользователей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов прогнозное значение ожидается на уровне 31,7 (план – 31,7 процентов);

школьников и студентов прогнозное значение ожидается на уровне   
75,5 (план – 75,5 процентов);

4) доля пользователей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов в Краснодарском крае, начавших изучать и сравнивать альтернативные предложения, прежде чем брать кредит прогнозное значение ожидается на уровне 60,2 (план – 60,2 процентов);

5) доля пользователей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов в Краснодарском крае, знающих о том, какие действия административного и юридического характера нужно предпринимать в случае нарушения их прав потребителя со стороны финансовых организаций прогнозное значение ожидается на уровне 39,8 (план – 39,8 процентов);

Фактические значения по показателям (подпункты 2-5) возможно предоставить не позднее 1 марта 2018 года, после проведения национального исследования уровня финансовой грамотности населения Российской Федерации в рамках реализации Проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».

Расчет оценки эффективности подпрограммы «Финансовое просвещение населения Краснодарского края» показал низкую эффективность реализации подпрограммы за отчетный год (эффективность <0,7) и признана неудовлетворительной.

Учитывая, важность реализации на территории Краснодарского края, Проекта Министерства финансов Российской Федерации и Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» с учетом практики отчетного периода реализация подпрограммы «Финансовое просвещение населения Краснодарского края» будет продолжена.

Кроме того, в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 26 декабря 2017 года № 1048 «О внесении изменений в некоторые постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края» министерству экономики Краснодарского края переданы функции департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края:

1) по взаимодействию с кредитными организациями и иными участниками финансового рынка Краснодарского края;

2) в сфере финансового просвещения населения Краснодарского края.

С учетом выше изложенного, координатором в 2018 году данной подпрограммы определено министерство экономики Краснодарского края.

Руководитель департамента Ю.В. Волков

Ю.А. Вершинина

251-76-22

О.Н. Глузмин

251-72-85

Р.Н. Портной

251-76-15

О.Ю. Плотников

251-75-99