Аналитическая записка

о ходе реализации за 2022 год отдельного мероприятия государственной программы Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края», входящих в нее подпрограмм, координируемых департаментом инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края

**Наименование государственной программы Краснодарского края:** государственная программа Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» (утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г.   
№ 943 (далее – государственная программа)).

### Координатор государственной программы: министерство экономики Краснодарского края (далее – министерство экономики).

Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (далее также – департамент) является координатором подпрограмм:

[подпрограмма](#sub_1000) «Формирование и продвижение экономической   
и инвестиционной привлекательности Краснодарского края за его пределами»;

[подпрограмма](#sub_3000) «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства и стимулирование инновационной деятельности   
в Краснодарском крае»;

подпрограмма «Создание объектов транспортной, инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов на территории Краснодарского края».

Также департамент осуществляет реализацию мероприятия из перечня основных мероприятий государственной программы.

**Государственная программа.**

Цель государственной программы – обеспечение комплексного, сбалансированного и устойчивого социально-экономического и инновационного развития Краснодарского края.

Задача 1.8 Улучшение делового климата.

Пункт 1.8.2 «Предоставление субсидий юридическим лицам, являющимся инвесторами, на возмещение части затрат на оплату процентов по принятым кредитным обязательствам на реализацию инвестиционных проектов, реализуемых на территории Краснодарского края».

Финансирование мероприятия предусмотрено за счет средств краевого бюджета в объеме 360 000,0 тыс. рублей (кассовое исполнение в отчетном периоде составило 360 000,0 тыс. рублей, или 100 % от плана).

В 2022 году предусмотрены следующие непосредственные результаты реализации мероприятия государственной программы:

поддержка не менее 10 юридических лиц путем возмещения части затрат на оплату процентов по принятым кредитным обязательствам на реализацию инвестиционных проектов на территории Краснодарского края, за исключением инвестиционных проектов, реализуемых в сфере жилищного строительства (достигнуто до 30 декабря 2022 г.) – 18 ед. (план – не менее 10 ед.), что составляет   
180 % от плана;

увеличение получателями субсидий объема налоговых поступлений, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет Краснодарского края не менее чем на 5 % в году предоставления субсидии по отношению к году, предшествующему году предоставления субсидии (достижение результата до 1 мая 2023 г. – срок предоставления отчетности получателем субсидии);

ежегодное фактическое поступление от получателя субсидии налоговых поступлений, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет Краснодарского края, которое составляет 100 % от размера предоставляемой субсидии, не позднее 31 декабря 2030 г., нарастающим итогом (достижение результата до 1 мая 2031 г. – срок предоставления отчетности получателем субсидии).

**П**[**одпрограмма**](#sub_1000) **«Формирование и продвижение экономической   
и инвестиционной привлекательности Краснодарского края за его пределами».**

Цель подпрограммы – формирование и продвижение экономической   
и инвестиционной привлекательности Краснодарского края за его пределами.

Финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено за счет средств краевого бюджета в объеме 125 767,3 тыс. рублей (кассовое исполнение в отчетном периоде составило 123 486,1 тыс. рублей, или 98,2 % от плана).

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется по двум направлениям.

Задача 1.1 «Развитие и координация выставочно-ярмарочной деятельности Краснодарского края, обеспечивающей продвижение его интересов на рынках товаров и услуг, инвестиционной деятельности, развитие информационной поддержки инвесторов».

Пункт 1.1.1 «Организация, участие и проведение форумов,   
научно-практических конференций, конкурсов, выставок и иных   
выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, создание и распространение информационно-справочных и презентационных материалов   
в целях развития инвестиционной деятельности Краснодарского края, а также формирование и ведение баз данных, содержащих предложения по осуществлению инвестиционной деятельности на территории Краснодарского края, и их размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях информационной поддержки инвесторов».

Финансирование мероприятия подпрограммы предусмотрено за счет средств краевого бюджета в объеме 85 060,3 тыс. рублей (кассовое исполнение   
в отчетном периоде составило 85 060,3 тыс. рублей, или 100 % от плана).

По состоянию на 30 декабря 2022 г. в рамках реализации мероприятия подпрограммы достигнуты следующие непосредственные результаты:

количество мероприятий – 1 ед. (план – не менее 1 ед.), что составляет   
100 % от плана;

объем использованных выставочных площадей – 900 кв. м (план – не менее 900 кв. м), что составляет 100 % от плана;

количество участников в мероприятиях – 2 000 чел. (план – не менее   
2 000 чел.), что составляет 100 % от плана;

изготовлено и распространено информационно-справочных и презентационных материалов – 900 комплектов (план – не менее   
753 комплектов), что составляет 119,5 % от плана.

В рамках достижения цели подпрограммы в 2022 году достигнуты плановые значения следующих показателей:

количество заключенных инвестиционных соглашений (договоров)   
во время участия в выставочно-ярмарочных и конгрессных   
мероприятиях – 30 шт. (план – 30 шт.), что составляет 100 % от плана;

объем инвестиций по инвестиционным соглашениям (договорам), заключенным во время участия в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях – 204 млрд рублей (план – 204 млрд рублей), что составляет   
100 % от плана.

Задача 1.2 «Привлечение организаций кинематографии к производству национальных фильмов на территории Краснодарского края в целях повышения инвестиционной привлекательности Краснодарского края».

Пункт 1.2.1 «Предоставление субсидий организациям кинематографии   
на возмещение части затрат, связанных с производством национальных фильмов на территории Краснодарского края, в целях повышения инвестиционной привлекательности Краснодарского края».

Финансирование мероприятия подпрограммы предусмотрено за счет средств краевого бюджета в объеме 40 707,0 тыс. рублей (кассовое исполнение   
в отчетном периоде составило 38 425,8 тыс. рублей, или 94,4 % от плана).

Неполное кассовое исполнение в размере 2 281,2 тыс. рублей произошло по причинам: заявительного характера субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг, а именно в связи с уменьшением количества заявок на участие в отборе в 2022 году, что обусловлено введением   
с 24 февраля 2022 г. режима временного ограничения полетов в ряд аэропортов на юге России, в том числе в городах Краснодарского края (Краснодар, Анапа, Геленджик), повлиявшего на возможность осуществления производства национальных фильмов на территории Краснодарского края в запланированных организациями кинематографии местах съемок и установленные ими сроки   
и повлекшего уменьшение сумм затрат, понесенных в Краснодарском крае   
и планируемых к возмещению, – в размере 1 033,5 тыс. рублей, а также   
в связи с предоставлением организациями – получателями субсидий некорректного (неполного) пакета документов для осуществления выплат   
в размере 1 247,7 тыс. рублей.

По состоянию на 30 декабря 2022 г. в рамках реализации мероприятия подпрограммы достигнут следующий непосредственный результат:

организации кинематографии, получившие субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством национальных фильмов на территории Краснодарского края, и взявшие на себя обязательства по показу национальных фильмов (публичная демонстрация национальных фильмов, осуществляемая   
в кинозале и (или) по эфирному, и (или) кабельному, и (или) спутниковому телевидению, и (или) другими техническими способами) не менее 50 показов каждого национального фильма до 31 декабря 2025 г. – 10 организаций   
(план – не менее 3 организаций), что составляет 333,3 % от плана).

**Подпрограмма «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства и стимулирование инновационной деятельности   
в Краснодарском крае»**.

Цель подпрограммы – развитие малого и среднего предпринимательства (далее также – МСП) и инновационной деятельности в Краснодарском крае.

Финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено в объеме 866 438,2 тыс. рублей, из них 194 190,8 тыс. рублей являются средствами федерального бюджета, 672 247,4 тыс. рублей – средствами краевого бюджета (кассовое исполнение в отчетном периоде составило 865 825,53049 тыс. рублей,   
или 99,93 % от плана).

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется по двум направлениям.

Задача 1.1 «Развитие системы финансовой поддержки субъектов малого   
и среднего предпринимательства».

Пункт 1.1.2 «Предоставление грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, имеющим статус социального предприятия, на реализацию проектов в сфере социального предпринимательства или субъектам малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, на реализацию проектов в сфере предпринимательской деятельности в целях развития малого и среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».

Мероприятием подпрограммы предусмотрено предоставление грантов субъектам МСП, имеющим статус социального предприятия, на реализацию проектов в сфере социального предпринимательства или субъектам МСП, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно,   
на реализацию проектов в сфере предпринимательской деятельности.

Максимальный размер гранта не превышает 500 тыс. рублей на одного получателя поддержки, минимальный размер гранта – не менее 100 тыс. рублей.

Финансирование мероприятия подпрограммы предусмотрено в объеме 16 443,5 тыс. рублей, из них 15 763,3 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 680,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета (кассовое исполнение в отчетном периоде составило 16 420,10049 тыс. рублей или 99,86 % от плана).

Экономия бюджетных средств в объеме 23,39951 тыс. рублей образовалась   
по результатам проведения конкурсного отбора.

По состоянию на 31 декабря 2022 г. в рамках реализации мероприятия подпрограммы достигнут следующий непосредственный результат:

субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных   
в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте   
до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом) – 36 ед. (план – 33 ед.),   
что составляет 109,1 % от плана.

Значение непосредственного результата реализации мероприятия подпрограммы «увеличение доходов от осуществления деятельности субъектом МСП, получившим поддержку, в году, следующем за годом предоставления гранта в форме субсидии» (план – не менее 5 %) достигается в 2023 году.

Пункт 1.1.4 «Предоставление субсидий в соответствии с [пунктом 1 статьи 78](https://mobileonline.garant.ru/#/document/12112604/entry/315) Бюджетного кодекса Российской Федерации субъектам малого и среднего предпринимательства (со сроком регистрации на территории Краснодарского края, не превышающим 24 месяца на момент обращения), прошедшим программу наставничества в рамках мероприятия, предусмотренного [пунктом 1.2.9 таблицы 3](https://mobileonline.garant.ru/#/document/36996853/entry/129), в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением основных средств и (или) нематериальных активов (программы для ЭВМ (в том числе операционные системы и программные комплексы)), в целях развития малого и среднего предпринимательства в рамках реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».

Финансирование мероприятия подпрограммы предусмотрено за счет средств краевого бюджета в объеме 4 462,3 тыс. рублей (кассовое исполнение   
в отчетном периоде составило 3 873,075 тыс. рублей, или 86,8 % от плана).

Мероприятием подпрограммы предусмотрено предоставление субъектам МСП субсидий на возмещение им части затрат, связанных с приобретением основных средств и (или) нематериальных активов.

Возможность получения такой субсидии имеется у субъектов МСП, прошедших программу наставничества в рамках пилотного проекта, направленного на поддержку и содействие предпринимательской деятельности молодежи на территории Краснодарского края, предусмотренного постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края   
от 26 февраля 2021 г. № 101 (далее – проект «Школа молодого предпринимателя. Бизнес молодых»).

По результатам проведенных департаментом в III-IV кварталах 2022 г. отборов способом запроса предложений на основании предложений (заявок), направленных 31-м участником отбора для участия в отборе на общую сумму 6 493,5 тыс. рублей, субсидии предоставлены 18 субъектам МСП на общую сумму 3 873,075 тыс. рублей.

Таким образом по итогам реализации мероприятия образовалась экономия бюджетных средств в объеме 589,225 тыс. рублей

По состоянию на 30 декабря 2022 г. в рамках реализации мероприятия подпрограммы достигнут следующий непосредственный результат:

количество субъектов МСП, получивших поддержку, – 18 ед. (план –   
22 ед.), что составляет 81,8 % от плана.

Значение непосредственного результата реализации мероприятия «субъектом МСП, получившим поддержку, осуществлена деятельность   
в качестве субъекта МСП с момента заключения соглашения о предоставлении субсидии – не менее 12 месяцев включительно» достигается в 2023 году.

Пункт 1.1.5 «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим образовательную деятельность   
по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, на возмещение части затрат, связанных с содержанием имущества и оказанием услуг по присмотру и уходу за детьми от 1,5 до 3 лет,   
в целях сохранения и развития доступности дошкольного образования».

Финансирование мероприятия подпрограммы, ответственным за реализацию которого является министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, предусмотрено за счет средств краевого бюджета в объеме 2 000,0 тыс. рублей (кассовое исполнение в отчетном периоде составило 2 000,0 тыс. рублей, или 100 % от плана).

Мероприятием подпрограммы предусмотрено предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение им части затрат, связанных с содержанием имущества и оказанием услуг по присмотру   
и уходу за детьми от 1,5 до 3 лет, в целях сохранения и развития доступности дошкольного образования.

По состоянию на 30 декабря 2022 г. в рамках реализации мероприятия подпрограммы достигнуты следующие непосредственные результаты:

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидию, – 5 ед. (план – не менее 1 ед.), что составляет 500 %   
от плана;

количество сохраненных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) – 31 ед. (план – не менее 2 ед.), что составляет 1 550 % от плана;

количество детей, воспользовавшихся услугами (в рамках созданных дополнительных мест (групп) для детей за предыдущий год), – 164 чел.   
(план – 50 чел.), что составляет 328 % от плана.

Задача 1.2 «Государственная поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, а также содействие продвижению инновационных проектов и разработок».

Пункт 1.2.1 «Предоставление субсидий унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на обеспечение деятельности центра «Мой бизнес» в целях развития малого и среднего предпринимательства, в том числе: в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

Финансирование мероприятия подпрограммы предусмотрено в объеме 144 258,8 тыс. рублей, из них 104 506,0 тыс. рублей являются средствами федерального бюджета, 39 752,5 тыс. рублей – средствами краевого бюджета (кассовое исполнение в отчетном периоде составило 144 258,8 тыс. рублей,   
или 100 % от плана).

Мероприятие подпрограммы направлено на оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП, физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в центре «Мой бизнес» посредством центра поддержки предпринимательства, инжинирингового центра, центра прототипирования.

Подпункт 1.2.1.1 пункта 1.2.1 «в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами».

Финансирование мероприятия подпрограммы предусмотрено в объеме 37 090,8 тыс. рублей, из них 35 607,1 тыс. рублей являются средствами федерального бюджета, 1 483,7 тыс. рублей – средствами краевого бюджета (кассовое исполнение в отчетном периоде составило 37 090,8 тыс. рублей,   
или 100 % от плана).

По состоянию на 20 декабря 2022 г. в рамках реализации мероприятия подпрограммы достигнуты следующие непосредственные результаты:

самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства   
и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в офлайн- и онлайн-форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги,   
в том числе прошедших программы обучения) – 0,975 тыс. человек   
(план – 0,759 тыс. человек), что составляет 128,5 % от плана;

количество информационно-консультационных и образовательных услуг, оказанных самозанятым гражданам в центре «Мой бизнес» – 1660 ед.   
(план – 759 ед.), что составляет 218,7 % от плана.

Подпункт 1.2.1.2 пункта 1.2.1 «в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».

Финансирование мероприятия подпрограммы предусмотрено в объеме 81 015,4 тыс. рублей, из них 43 792,7 тыс. рублей являются средствами федерального бюджета, 37 222,7 тыс. рублей – средствами краевого бюджета (кассовое исполнение в отчетном периоде составило 81 015,4 тыс. рублей,   
или 100 % от плана).

По состоянию на 20 декабря 2022 г. в рамках реализации мероприятия подпрограммы достигнуты следующие непосредственные результаты:

вовлечение в предпринимательскую деятельность путем   
информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги) – 11,375 тыс. ед. (план – 10,923 тыс. ед.), что составляет 104,1 % от плана;

количество информационно-консультационных и образовательных услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, оказанных гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям – 15 274 ед. (план – 10 923 ед.), что составляет 139,8 %   
от плана.

Подпункт 1.2.1.3 пункта 1.2.1 «в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

Финансирование мероприятия подпрограммы предусмотрено в объеме 26 152,3 тыс. рублей, из них 25 106,2 тыс. рублей являются средствами федерального бюджета, 1 046,1 тыс. рублей – средствами краевого бюджета (кассовое исполнение в отчетном периоде составило 26 152,3 тыс. рублей,   
или 100 % от плана).

По состоянию на 20 декабря 2022 г. в рамках реализации мероприятия подпрограммы достигнуты следующие непосредственные результаты:

субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные  
услуги) – 2,845 тыс. ед. (план – 2,798 тыс. ед.), что составляет 101,7 % от плана;

количество услуг, оказанных субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков в центре «Мой бизнес» – 5 692 ед.   
(план – 5 596 ед.), что составляет 101,7 % от плана.

Пункт 1.2.2 «Предоставление субсидий унитарной некоммерческой организации «Фонд развития инноваций Краснодарского края» на обеспечение ее деятельности в целях развития малого и среднего предпринимательства   
в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

Финансирование мероприятия подпрограммы предусмотрено за счет средств краевого бюджета в объеме 52 558,7 тыс. рублей (кассовое исполнение   
в отчетном периоде составило 52 558,7 тыс. рублей или 100 % от плана).

Мероприятие направлено на оказание субъектам МСП, являющимся субъектами инновационной деятельности, физическим лицам, являющимся субъектами инновационной деятельности, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», являющимся субъектами инновационной деятельности, услуг, включающих консультационное и организационное сопровождение их деятельности, а также обучающие мероприятия.

По состоянию на 30 декабря 2022 г. в рамках реализации мероприятия подпрограммы достигнуты следующие непосредственные результаты:

количество субъектов МСП, являющихся субъектами инновационной деятельности, а также физических лиц – субъектов инновационной деятельности, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших поддержку до 10 августа года, следующего за годом предоставления субсидии, – 201 ед. (план – 220 ед.), что составляет 91,4 %  
от плана (достигается до 10 августа 2023 г.);

количество физических лиц, являющихся субъектами инновационной деятельности, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности, получивших поддержку до 10 августа года, следующего за годом предоставления субсидии, – 519 чел. (план – 840 чел.), что составляет 61,8 %  
от плана (достигается до 10 августа 2023 г.);

количество субъектов МСП, являющихся субъектами инновационной деятельности, прошедших акселерационную программу в рамках мероприятия, направленного на популяризацию научно-технологической и инновационной деятельности, а также на вовлечение субъектов инновационной деятельности   
в предпринимательскую деятельность на территории Краснодарского края,   
до 10 августа года, следующего за годом предоставления субсидии, – 0 ед.   
(план – 90 ед.), что составляет 0 % от плана (достигается до 10 августа 2023 г.).

сопровождение (обслуживание) портала инновационного кластера Краснодарского края в сети «Интернет» в течение года с даты заключения соглашения о предоставлении субсидий – 0 ед. (план – 1 ед.), что составляет   
0 % от плана (достигается в течение года с даты заключения соглашения о предоставлении субсидии унитарной некоммерческой организации «Фонд развития инноваций Краснодарского края» на обеспечение ее деятельности).

Пункт 1.2.3 «Предоставление субсидий унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на обеспечение деятельности центра сопровождения инвестиционных проектов в целях развития малого и среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

Финансирование мероприятия подпрограммы предусмотрено за счет средств краевого бюджета в объеме 12 558,8 тыс. рублей (кассовое исполнение   
в отчетном периоде составило 12 558,8 тыс. рублей, или 100 % от плана).

Мероприятие подпрограммы направлено на оказание консультационного и организационного сопровождения инвестиционных проектов (с объемом капитальных вложений до 5 млрд рублей), реализуемых и (или) планируемых   
к реализации на территории Краснодарского края субъектами МСП.

По состоянию на 20 января 2023 г. в рамках реализации мероприятия подпрограммы достигнуты следующие непосредственные результаты:

количество инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Краснодарского края субъектами МСП (с объемом капитальных вложений до 5 млрд рублей), принятых на сопровождение центром сопровождения инвестиционных проектов до 20 января года, следующего за годом предоставления субсидии, – 27 ед. (план – 24 ед.), что составило 112,5 % от плана;

объем капитальных вложений, предусмотренных инвестиционными проектами, принятыми на сопровождение центром сопровождения инвестиционных проектов до 20 января года, следующего за годом предоставления субсидии, – 10,0947 млрд рублей (план – 4,8 млрд рублей),   
что составило 210,3 % от плана.

Пункт 1.2.4 «Предоставление субсидий унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на обеспечение деятельности коворкинг-центра в целях развития малого предпринимательства   
в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

Финансирование мероприятия подпрограммы предусмотрено за счет средств краевого бюджета в объеме 2 950,0 тыс. рублей (кассовое исполнение   
в отчетном периоде составило 2 950,0 тыс. рублей, или 100 % от плана).

Мероприятие подпрограммы направлено на предоставление субъектам малого предпринимательства в безвозмездное пользование рабочих мест   
в нежилых помещениях коворкинг-центра «Место действия», оборудованных мебелью, компьютерной техникой, оргтехникой, программным обеспечением, сетью «Интернет», конференц-залом и переговорным помещением, оборудованным мебелью, оргтехникой, для осуществления групповой и (или) индивидуальной работы.

По состоянию на 30 декабря 2022 г. в рамках реализации мероприятия подпрограммы достигнут следующий непосредственный результат:

количество субъектов малого предпринимательства, которым оказана поддержка до 1 ноября года, следующего за годом предоставления   
субсидии, – 36 ед. (план – 34 ед.), что составило 105,9 %.

Пункт 1.2.5 «Предоставление субсидий унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» в целях исполнения обязательств по поручительствам, предоставленным в целях обеспечения исполнения обязательств субъектов малого и среднего предпринимательства, основанных на кредитных договорах, договорах займа, договорах финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах, заключенных субъектами малого и среднего предпринимательства не ранее 2018 года, в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»   
(далее также – мероприятие 1.2.5 подпрограммы).

Финансирование мероприятия подпрограммы предусмотрено в объеме 22 123,9 тыс. рублей, из них 21 238,9 тыс. рублей являются средствами федерального бюджета, 885,0 тыс. рублей – средствами краевого бюджета (кассовое исполнение в отчетном периоде составило 22 123,9 тыс. рублей,   
или 100 % от плана).

Мероприятием подпрограммы предусмотрено предоставление субсидии унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» в целях исполнения обязательств по поручительствам, предоставленным в целях обеспечения исполнения обязательств субъектов МСП, основанных на кредитных договорах, договорах займа, договорах финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах, заключенных субъектами малого и среднего предпринимательства не ранее 2018 года.

По состоянию на 20 декабря 2022 г. в рамках реализации мероприятия подпрограммы достигнуты следующие непосредственные результаты:

субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО) –  
6 084,29985 млн рублей (план – 2 135,5454 млн рублей), что составило 284,9 %  
от плана;

объем предоставленных поручительств – 2 772,2935 млн рублей   
(план – 1 174,2 млн рублей), что составило 236,1 % от плана.

Пункт 1.2.6 «Предоставление субсидий унитарной некоммерческой организации – микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края»   
в целях обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, к финансовым ресурсам посредством предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

Финансирование мероприятия подпрограммы предусмотрено за счет средств краевого бюджета в объеме 300 000,0 тыс. рублей (кассовое исполнение в отчетном периоде составило 300 000,0 тыс. рублей, или 100 % от плана).

Мероприятие подпрограммы направлено на обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, к финансовым ресурсам посредством предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

По состоянию на 30 декабря 2022 г. в рамках реализации мероприятия подпрограммы достигнут следующий непосредственный результат:

количество субъектов МСП, получивших поддержку при содействии государственной микрофинансовой организации, – 98 ед. (план – 60 ед.),   
что составило 163,3 % от плана.

Пункт 1.2.7 «Предоставление субсидий Фонду «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» на обеспечение его деятельности в целях развития малого и среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

Финансирование мероприятия подпрограммы предусмотрено в объеме   
63 182,6 тыс. рублей, из них 52 682,6 тыс. рублей являются средствами федерального бюджета, 10 500,0 тыс. рублей – средствами краевого бюджета (кассовое исполнение в отчетном периоде составило 63 182,6 тыс. рублей,   
или 100 % от плана).

По состоянию на 20 декабря 2022 г. (оперативные данные Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого   
и среднего предпринимательства») в рамках реализации мероприятия подпрограммы достигнуты следующие непосредственные результаты:

субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг)   
при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ) – 68 ед. (план – 62 ед.), что составило 109,7 % от плана;

количество субъектов МСП, получивших поддержку в Фонде «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого   
и среднего предпринимательства» – 534 ед. (план – 295 ед.), что составило 181 % от плана.

Информация о фактических значениях непосредственных результатов будет доведена акционерным обществом «Российский экспортный центр»   
до субъектов Российской Федерации (в том числе Краснодарского края)   
в феврале – марте 2023 года в форме протокола совещания по подведению итогов деятельности региональных центров поддержки экспорта.

Пункт 1.2.8 «Развитие (модернизация), сопровождение (обслуживание) специализированных информационных ресурсов в сети «Интернет» в целях оказания информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Краснодарского края в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

Финансирование мероприятия подпрограммы предусмотрено за счет средств краевого бюджета в объеме 399,9 тыс. рублей (кассовое исполнение   
в отчетном периоде составило 399,855 тыс. рублей, или 99,99 % от плана).

В рамках реализации государственного контракта на оказание услуг   
по сопровождению (обслуживанию) специализированного информационного ресурса в сети «Интернет» от 7 декабря 2020 г. № 0818500000820005205-ЭК, заключенного между департаментом и обществом с ограниченной ответственностью «Рашн Роботикс», возникла экономия бюджетных средств   
в объеме 45 рублей.

Мероприятие подпрограммы направлено на оказание субъектам МСП информационной поддержки посредством сопровождения (обслуживания) Интернет-портала малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (https://www.mbkuban.ru).

В 2022 году в рамках реализации мероприятия подпрограммы достигнут следующий непосредственный результат:

сопровождение (обслуживание) специализированных информационных ресурсов в сети «Интернет» – 1 ед. (план – 1 ед.), что составило 100 % от плана.

Пункт 1.2.9 «Предоставление субсидии унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на организацию и проведение мероприятия для начинающих предпринимателей, физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности, в возрасте от 18 до 35 лет включительно, содержащего тестирование, образовательный курс и программу по наставничеству, в целях развития малого и среднего предпринимательства в рамках реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».

Финансирование мероприятия подпрограммы предусмотрено за счет средств краевого бюджета в объеме 20 000,0 тыс. рублей (кассовое исполнение   
в отчетном периоде составило 20 000,0 тыс. рублей, или 100 % от плана).

Мероприятие подпрограммы предусматривает предоставление унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» субсидии на организацию и проведение проекта «Школа молодого предпринимателя. Бизнес молодых».

По состоянию на 30 декабря 2022 г. в рамках реализации мероприятия подпрограммы достигнуты следующие непосредственные результаты:

число участников, прошедших программу наставничества, – 146 чел.   
(план – 100 чел.), что составило 146,0 % от плана;

число начинающих предпринимателей (со сроком регистрации   
на территории Краснодарского края, не превышающим 6 месяцев   
на момент обращения), физических лиц, заинтересованных в начале   
осуществления предпринимательской деятельности, принявших участие   
в мероприятии, – 3047 чел. (план – 3 000 чел.), что составило 101,6 % от плана.

Пункт 1.2.10 «Предоставление субсидий унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на обеспечение деятельности по предоставлению поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

Финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено за счет средств краевого бюджета в объеме 200 000,0 тыс. рублей (кассовое исполнение в отчетном периоде составило 200 000,0 тыс. рублей, или 100 % от плана).

Мероприятие подпрограммы направлено на обеспечение деятельности унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» по предоставлению поручительств субъектам малого   
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Значение непосредственного результата данного мероприятия установлено дополнительно сверх значения непосредственного результата мероприятия, предусмотренного мероприятием 1.2.5 подпрограммы, для оказания субъектам МСП большей финансовой поддержки при гарантийной поддержке РГО.

По состоянию на 30 декабря 2022 г. в рамках реализации мероприятия подпрограммы достигнут следующий непосредственный результат:

объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП   
при гарантийной поддержке РГО, – 4 292 906,09577 тыс. рублей (план –   
286 000 тыс. рублей), что составило 1 501 % от плана.

Пункт 1.2.12. «Предоставление субсидий Фонду «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» на обеспечение организации участия субъектов малого   
и среднего предпринимательства в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях».

Финансирование мероприятия подпрограммы предусмотрено за счет средств краевого бюджета в объеме 25 500,0 тыс. рублей (кассовое исполнение   
в отчетном периоде составило 25 500,0 тыс. рублей, или 100 % от плана).

В 2022 году в рамках реализации мероприятия подпрограммы предусмотрены следующие непосредственные результаты (достигаются до   
1 декабря 2023 г.):

количество международных выставок и (или) форумов, в которых приняли участие субъекты малого и среднего предпринимательства по результатам организации услуги центром поддержки экспорта, до 1 декабря 2023 г.   
(план – не менее 2 ед.);

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в международных выставках и (или) форумах с целью представления своей продукции до 1 декабря 2023 г. (план – не менее 26 ед.).

**Подпрограмма «Создание объектов транспортной, инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов на территории Краснодарского края».**

Цель подпрограммы – поддержка реализации новых инвестиционных проектов на территории Краснодарского края.

Финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено за счет средств краевого бюджетов в объеме 1 614 127,3 тыс. рублей (кассовое исполнение в отчетном периоде составило 957 871,6 тыс. рублей, или 59,3 %  
от плана).

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется по двум направлениям.

Задача 1.1 Стимулирование инвестиционной деятельности на территории Краснодарского края.

Пункт 1.1.1 «Предоставление субсидий юридическим лицам, являющимся инвесторами, на возмещение фактически произведенных затрат по созданию объектов транспортной, инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов на территории Краснодарского края».

Действующей редакцией государственной программы в 2022 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет средств краевого бюджета в объеме 459 011,6 тыс. рублей (кассовое исполнение в отчетном периоде составило 288 621,2 тыс. рублей, или 62,9 % от плана).

Мероприятием предусмотрено предоставление юридическим лицам, являющимся инвесторами субсидий на возмещение фактически произведенных затрат по созданию объектов транспортной, инженерной, энергетической   
и коммунальной инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов на территории Краснодарского края.

По состоянию на 30 декабря 2022 г. в рамках реализации мероприятия подпрограммы достигнут следующий непосредственный результат:

количество введенных в эксплуатацию объектов инфраструктуры, созданных в целях реализации новых инвестиционных проектов, фактические затраты по созданию которых возмещены инвестору – 12 ед. (план – 2 ед.),   
что в 6 раз превысило запланированное значение результата.

Достижение непосредственного результата реализации мероприятия подпрограммы «перечисление в федеральный бюджет налогов и сборов, в том числе предусмотренных, специальными налоговыми режимами, нарастающим итогом в размере 100 % предоставленной субсидии до 31 декабря 2030 г.» оценивается до 1 мая 2031 г. – срок предоставления отчетности получателем субсидии.

Пункт 1.1.2 «Предоставление субсидий управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков   
на возмещение фактически произведенных затрат по созданию объектов инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков Краснодарского края».

Финансирование мероприятия подпрограммы, ответственным за реализацию которого является департамент промышленной политики Краснодарского края, предусмотрено за счет средств краевого бюджета в объеме 294 812,1 тыс. рублей (кассовое исполнение в отчетном периоде составило 294 356,6 тыс. рублей, или 99,8 % от плана).

Мероприятием предусмотрено предоставление субсидий управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков на возмещение фактически произведенных затрат по созданию объектов инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков Краснодарского края.

По состоянию на 20 декабря 2022 г. в рамках реализации мероприятия подпрограммы достигнут следующий непосредственный результат:

количество введенных в эксплуатацию объектов инфраструктуры, созданных в целях реализации новых инвестиционных проектов, фактические затраты по созданию которых возмещены получателю субсидий, – 2 ед.   
(план – 2 ед.), что составляет 100 % от плана.

Пункт 1.1.3 «Предоставление субсидий из краевого бюджета юридическим лицам, сто процентов акций (долей) которых принадлежит Краснодарскому краю, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц».

Финансирование мероприятия подпрограммы, ответственным за реализацию которого является министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края, а также департамент промышленной политики Краснодарского края предусмотрено за счет средств краевого бюджета в объеме 236 200,0 тыс. рублей (кассовое исполнение в отчетном периоде не осуществлялось).

Мероприятием предусмотрено предоставление субсидий юридическим лицам, сто процентов акций (долей) которых принадлежит Краснодарскому краю, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц.

В 2022 году предусмотрен следующий непосредственный результат реализации мероприятия подпрограммы (достижение запланировано до   
30 декабря 2022 г.):

количество разрабатываемых комплектов проектной документации   
и результатов инженерных изысканий – 2 ед.

Финансирование мероприятия не осуществлялось в связи с длительностью согласования процедуры возможности предоставления субсидии с УФАС России.

Задача 1.2 Строительство (реконструкция, модернизация) объектов транспортной, инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры государственной собственности.

Пункт 1.2.1 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства транспортной, инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры государственной собственности Краснодарского края в целях реализации новых инвестиционных проектов на территории Краснодарского края».

Финансирование мероприятия подпрограммы, ответственным за реализацию которого является министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края (далее – министерство транспорта и дорожного хозяйства), предусмотрено за счет средств краевого бюджета в объеме 624 103,6 тыс. рублей (кассовое исполнение в отчетном периоде составило 374 893,8 тыс. рублей,   
или 60,1 % от плана).

Средства направлены на реализацию объектов «Автомобильная дорога Восточный подъезд к городу Краснодару в городе Краснодар (2 этап)», «Автомобильная дорога Подъезд к международному аэропорту Краснодар (Пашковский) в городе Краснодар», «Автомобильная дорога   
от автомагистрали М-4 «Дон» до микрорайона «Тонкий мыс», км 0 в городе-курорте Геленджик», «Автомобильная дорога от автомагистрали М-4 «Дон»   
до международного аэропорта Краснодар (Пашковский)». Объем выполненных работ составил 337 810,7 тыс. рублей.

Информация о реализации объектов.

1. «Автомобильная дорога Восточный подъезд к городу Краснодару   
в городе Краснодар (1 этап)». Предусмотрено на реализацию объекта в 2022 году 76 600,0 тыс. рублей, финансирование не осуществлялось. В связи с длительным периодом разработки проектной документации и необходимостью связать проектные решения со смежными объектами в рамках выполнения работ   
по государственному контракту от 26 ноября 2018 г. № 891, а также по причине неисполнения подрядчиком условий контракта было принято решение   
об одностороннем отказе от исполнения контракта. Заключен новый государственный контракт от 29 августа 2022 г. № 430 на выполнение проектно-изыскательских работ, предусматривающий авансирование в 2022 году. Однако оплата аванса не производилась, так как по результату конкурсных процедур предложена цена контракта ниже начальной (максимальной) более чем на   
25 процентов (часть 13 статьи 37 Федерального закона Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»). Срок окончания работ по государственному контракту на проектно-изыскательские работы – 30 июня 2023 г. После завершения разработки проектно-сметной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы предусмотрены работы по изъятию земельных участков, которые будут выполняться в 2023 году.

2. «Автомобильная дорога Восточный подъезд к городу Краснодар   
в городе Краснодар (2 этап)». Предусмотрено финансирование в объеме 168 398,4 тыс. рублей, профинансировано 10 135,6 тыс. рублей. Остаток неиспользованных средств в сумме 158 262,8 тыс. рублей сформировался в связи с отсутствием выполненных работ подрядчиком в рамках заключенного государственного контракта от 15 января 2020 г. № 955, а также длительной разработкой проектно-сметной документации и отсутствием положительного заключения государственной экспертизы проекта по причине того что, при разработке проектно-сметной документации возникает ряд трудностей, связанных с длительным процессом согласования проектных решений   
по строительству транспортной развязки и подходов к ней на автодороге М-4 «Дон», с получением технических условий и согласований проектных решений по переустройству существующих коммуникаций (в том числе связанных   
с подготовкой соответствующих соглашений на переустройство и размещение этих коммуникаций в границах автомобильных дорог, включая автомобильную дорогу федерального значения М-4 «Дон»). Для ускорения разработки проектно-сметной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы принято решение о разделении на отдельные этапы реализации данного объекта. Проектная документация по этапу 3 направлена   
на рассмотрение в государственную экспертизу 19 декабря 2022 г. (заявление   
№ 2022/12/01-0028).

3. «Подъезд к международному аэропорту Краснодар (Пашковский)   
в городе Краснодар». Предусмотрено в 2022 году 120 000,0 тыс. рублей, профинансировано 113 883,5 тыс. рублей. Остаток неиспользованных средств   
в сумме 6 116,5 тыс. рублей является экономией в результате завершения разработки проектно-сметной документации и получения положительных заключений государственной экспертизы по всем этапам реализации объекта,   
в том числе положительного заключения государственной экспертизы   
по последнему этапу реализации объекта от 23 декабря 2022 г.   
№ 23-1-1-3-091692-2022.

4. «Автомобильная дорога от автомагистрали М-4 «Дон» до микрорайона «Тонкий мыс», км 0 в городе-курорте Геленджик». На реализацию объекта предусмотрено 226 105,2 тыс. рублей, профинансировано –   
219 097,6 тыс. рублей. Остаток неосвоенных средств – 7 007,6 тыс. рублей является экономией в результате завершения строительно-монтажных работ   
на объекте и ввода объекта в эксплуатацию.

В рамках работ по реконструкции объекта «Автомобильная дорога   
от автомагистрали М-4 «Дон» до микрорайона «Тонкий мыс», км 0 в городе-курорте Геленджик» подрядной организацией ООО фирма «Дортранссервис» реконструировано 595,3 метров автомобильной дороги (ширина проезжей части доведена до 4-х полос движения (по 2 полосы в каждом направлении), выполнены работы по устройству более 1 200 метров тротуаров по основной дороге и примыканиям и более 600 метров велосипедной дорожки. Также выполнено устройство двух водопропускных труб диаметром 1,5 метра   
и устройство водоотводных лотков, в пределах полосы отвода осуществлено переустройство существующего и устройство нового наружного электроосвещения, устройство автобусной остановки, установлены транспортные и пешеходные светофоры, смонтированы светодиодные элементы в зонах пешеходных переходов, установлены светодиодные знаки. Также выполнено озеленение на участке с круговым движением и в пределах полосы отвода на площади порядка 5 000 кв. м. Все работы на объекте завершены. Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод в эксплуатацию   
от 22 ноября 2022 г. № 23-40-299-2022.

5. «Автомобильная дорога от автомагистрали М-4 «Дон»   
до международного аэропорта Краснодар (Пашковский)». На реализацию объекта предусмотрено 33 000,0 тыс. рублей, профинансировано –   
31 777,1 тыс. рублей. Остаток неосвоенных средств – 1 222,9 тыс. рублей является экономией в результате проведения конкурсных процедур.

Решение о реализации объекта «Автомобильная дорога   
от автомагистрали М-4 «Дон» до международного аэропорта Краснодар (Пашковский)» утверждено постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 7 октября 2022 г. № 708 «О внесении изменений в некоторые правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края», предусматривающим внесение изменений   
в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края   
от 17 декабря 2020 г. № 856 «Об осуществлении бюджетных инвестиций   
в отдельные объекты капитального строительства и о внесении изменений   
в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края   
от 12 октября 2015 г. № 965 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог   
Краснодарского края».

Соответствующие объемы финансирования объекта в сводной бюджетной росписи министерству транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края доведены министерством финансов Краснодарского края 14 ноября 2022 г. на основании изменений, утвержденных Законом Краснодарского края от 8 ноября 2022 г. № 4777-КЗ «О внесении изменений   
в Закон Краснодарского края «О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по закупке опубликован в единой информационной системе   
8 декабря 2022 г. Государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта министерством транспорта   
и дорожного хозяйства заключен 19 декабря 2022 г. Согласно заключенному контракту выплачен аванс 26 декабря 2022 г.

Непосредственные результаты мероприятия «количество разрабатываемых комплектов проектной документации и результатов инженерных изысканий – 4 шт.» и «количество объектов инфраструктуры, завершенных строительством – 1 шт.», запланированные на 2022 год, достигнуты на 100 % от плана.

Средства на реализацию объектов мероприятия 1.2.1 формируются   
за счет дорожного фонда Краснодарского края и подлежат оптимизации (сокращению) в течение финансового года в случае экономии или рисков неосвоения только за счет перераспределения средств на мероприятия, которые также реализуются за счет дорожного фонда Краснодарского края.

Учитывая, что в госпрограмме отсутствуют другие мероприятия, финансируемые за счет дорожного фонда, прогнозируемую экономию можно было направить только на реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» с учетом обязательного внесения соответствующих изменений в закон о краевом бюджете. Таким образом, отсутствовала возможность проведения оптимизации расходов краевого бюджета   
по мероприятию 1.2.1 без поправок в закон о краевом бюджете. Соответственно при подготовке изменений в закон о краевом бюджете для рассмотрения   
на октябрьской сессии Законодательного Собрания Краснодарского края, министерством транспорта и дорожного хозяйства направлялись предложения об уточнении объемов финансирования данного мероприятия с учетом текущей ситуации на объектах и прогнозируемых рисков неосвоения бюджетных средств (учтены в Законе Краснодарского края от 8 ноября 2022 г. № 4777-КЗ).

Вместе с тем, статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации предусмотрена норма, позволяющая использовать остатки средств дорожного фонда в очередном финансовом году.

В 1 квартале 2023 г. на сессии Законодательного Собрания Краснодарского края будет рассмотрено внесение изменений в Закон Краснодарского края от 23 декабря 2022 г. № 4825-КЗ «О бюджете Краснодарского края на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – закон о бюджете Краснодарского края) в части увеличения объема дорожного фонда в 2023 году за счет неиспользованных средств 2022 года (в том числе неосвоенные средства в рамках госпрограммы).

В целях эффективного использования средств, а также обеспечения возможности оперативного перераспределения экономии министерством транспорта и дорожного хозяйства внесены предложения в министерство финансов Краснодарского края по перераспределению в законе о бюджете Краснодарского края средств, предусмотренных на реализацию мероприятия 1.2.1, с госпрограммы на государственную программу Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» с 2023 года   
(письмо от 2 ноября 2022 г. № 60-10.02-15989/22).

Кроме того, во исполнение пункта 6 протокола рабочего совещания   
по вопросу кассового исполнения подпрограммы «Создание объектов транспортной, инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры   
в целях реализации новых инвестиционных проектов на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края, состоявшегося 21 ноября 2022 г. под председательством первого заместителя Губернатора Краснодарского края Галася И.П., министерством транспорта и дорожного хозяйства направлены в департамент предложения о внесении изменений в подпрограмму в части исключения объемов финансирования и непосредственных результатов реализации мероприятия в 2023 – 2025 годах (письмо от 2 декабря 2022 г. № 60-10.02-17602/22). Согласно принятым решениям в государственную программу Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края», утвержденную постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г. № 965, будут внесены изменения по включению соответствующих объектов капитального строительства.

Эффективность реализации подпрограмм «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства и стимулирование инновационной деятельности в Краснодарском крае» и «Формирование и продвижение экономической и инвестиционной привлекательности Краснодарского края   
за его пределами» рассчитана департаментом в соответствии с методикой, утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 мая 2014 г. № 430 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Краснодарского края».

При оценке эффективности реализации подпрограмм координатором подпрограмм в 2022 году учитывалась степень реализации подпрограмм   
и эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограмм.

В результате координируемые департаментом подпрограммы показали следующую эффективность реализации по итогам 2022 года, а именно:

подпрограмма «Формирование и продвижение экономической и инвестиционной привлекательности Краснодарского края за его пределами» – эффективность составила 0,99 и признана высокой;

подпрограмма «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства и стимулирование инновационной деятельности   
в Краснодарском крае» – эффективность составила 0,85 и признана средней;

подпрограмма «Создание объектов транспортной, инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры в целях реализации   
новых инвестиционных проектов на территории Краснодарского края» – эффективность составила 0,6.

Первый заместитель руководителя

департамента А.А. Шишмарева

Заместитель руководителя

департамента Т.Ю. Гончарова